## Сведения о показателях
Приложение 1 к отчету
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы
"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
по состоянию на 01.01.2020 г.
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2018 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13
Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 47.1 | 47.3 | 47.3 | Значение показателя отражено на основе данных визуальной диагностики и будет уточнено по результатам проведенной инструментальной диагностики
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответсвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции | км | 1.129 | 7.415 | 5.468 | Не введены в эксплаатацию 5 объектов: автодорожный путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30; автодорожный путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60; автомобильная дорога "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000; участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе; "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра
3. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ленинградской области | % к 2017 году | 95 | 90 | 80
4. | Количество перевезенных пассажиров | млн. пасс | 84.4 | 83 | 97.1 | Увеличение за счет разделения с 2019 года объемов перевозок ООО «Питеравто» на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"
5. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 1,129/104,3 (1) | 6,898/257,25 (2) | 5,468/154,95 (1) | Не введен в эксплаатацию 1 объект: автодорожный путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км)
| после строительства | км/пог.м. (ед.) | 1,129/104,3 (1) | 3,577/257,25 (2) | 2,147/154,95 (1)
| после реконструкции | км/пог.м. (ед.) |  | 3.321 | 3.321
| из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников -всего, в том числе: | км/пог.м. (ед.) | 1,129/104,3 (1) | 6,898/257,25 (2) | 5,468/154,95 (1)
| после строительства | км/пог.м. | 1,129/104,3 (1) | 3,577/257,25 (2) | 2,147/154,95 (1)
| после реконструкции | км/пог.м. |  | 3.321 | 3.321
6. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. (ед) | -/37,04 (1) | 0,571/35,75 (1) | - | Не введены в эксплуатацию 3 объекта: участок улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе и "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра, мостовой переход через р. Саба в дер. Малый Сабск
| после строительства | км/пог.м. (ед) |  | 0.297 | -
| после реконструкции | км/пог.м. (ед) | -/37,04 (1) | 0,274/36,75 (1) | -
7. | Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации - всего, в том числе: | шт. | 1 | 6 | 5 | Не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 1 объекта местного значения - реконструкция автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова
| на объекты регионального значения | шт. |  | 5 | 5
| на объекты местного значения | шт. | 1 | 1 | -
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. | 169,03/148,34 | 200,505/59,7 | 200,304/115,84
| после капитального ремонта | км/пог.м. | 14.213 | 18.039 | 18.039
| после ремонта | км/пог.м. | 154,817/148,34 | 182,466/59,73 | 182,265/115,84
9. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 140.9021 | 180.7 | 179.726
| после ремонта | км | 101.042 | 93.9 | 92.82
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 39.8601 | 86.8 | 86.906
10. | Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ | ед. | 12 | 124 | 124
11. | Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости | % | 66.9 | 71 | 71
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"
12. | Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | % от уровня 2017 года | 86.74 | 85.5 | 86.09 | Количество погибших в результате ДТП в декабре 2019 году составило 41 человек
13. | Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения | % | 92.25 | 71 | 91.43
14. | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | % | 3.08 | 3.15 | 2.91 | Информация по состоянию на 01.12.2019 г., информация по итогам 2019 г. будет представлена до 15 февраля 2020
15. | Уровень ДТП, с участием поднадзорных самоходных машин (к уровню 2017 года) | % | - | 3 | 0
16. | Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом | тонн | 2024.9 | 2500 | 2024.9 | 2816.4
17. | Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | % | 6.8 | 7 | 7
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"
18. | Доля населенных пунктов, численностью свыше 100 человек, обеспеченных регулярным пассажирским сообщением | % | 99.5 | 98.5 | 99.5
19. | Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО «Леноблтранс», утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту | балл | 120 | 120 | 120
20. | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом | ед. | 1 | 1 | 1
21. | Выполнение Программы деятельности АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» | % | - | 100 | - | Отчет о выполнении Программы деятельности Дирекции за 2019 г. будет утвержден наблюдательным советом в апреле 2020 г.