## Таблица 2
Приложение 2
Сведения о показателях(индикаторах) государственной программы и их значенияхза за январь-декабрь 2022 года
№№ пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | Год предшествующий отчетному - 2021 | Отчетный 2022 год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
1. | Доля автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Проц. | 56.1 | 54.4 | 57.52 | Показатель будет уточнен после получения данных Петростата по протяженности дорог общего пользования местного значения 3 (ДГ-мо) на конец отчетного года. В указанном показатели применены данные 3 (ДГ-мо) на конец 2021 года.
2. | Количество перевезенных пассажиров | Млн. пасс. | 98 | 95 | 109.9 | Значение показателя уточнено на основании данных Петростата после опубликования информации в базе банных «Официальная статистика» АИС «Региональная экономика»
3. | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области | Проц. | 74.85 | 75 | 75.5
4. | Объем потребления метана на транспорте | млн.куб. метров в год | 9.5 | 9.5 | 10.8 | Информация о значении показателя уточнена после получения информации Росстата
5. | Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов, из них: | км/пог.м. (ед.) | 0.243 | 1,5653/79,2 (1) | 1,5653/80,6 | Количество погонных метров по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- завод им.Свердлова- Всеволожск ( км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области" уточнено по акту ввода работ.
| после строительства | км/пог.м. (ед.) | _ | 1,5653/79,2 (1) | 1,5653/80,6
| после реконструкции | км/пог.м. (ед.) | 0.243 | _ | _
6. | Протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов, из них: | км/пог.м. (ед) | 0,979 /36,75 (1) | 2.888 | 3.9278 | Не введен в эксплуатацию объект "Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области". Приостановка работ в связи с необходимостью выноса ЛЭП. Работы на объекте "Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра" были выполнены в 2021 году. введен в эксплуатацию в 2022 году. Работы на объекте "Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области" были выполнены в 2021 году. Введен в эксплуатацию в 2022 году.
| после строительства | км/пог.м. (ед) | 0.853 | 1.2027 | 2.1337
| после реконструкции | км/пог.м. (ед) | 0,12634 /36,75 | 1.6854 | 1.7942
7. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Проц. | 48.4 | 48.64 | 49.81
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км/пог.м. | 202,4215/231,97 | 232,083/126,26 | 249,204/126,26 | Учтены объекты ремонта, выполненные в 2021 году "Анташи-Ропша-Красное Село км 11+874-км 22+574 - 10,7 км, "Подъезд к пос.Пушное км 0+312 - км 5+970 - 5,147 км2", "Толмачево-Нарва км 52+000 - км 62+000", введенные в эксплуатацию в 2022 году. Не введен в эксплуатацию объект ремонта "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения 41К-008 "Петергоф-Кейкино" на участке км 86+250 - км 108+800", в связи с необходимостью обеспечения доступа доставки материалов для строительства комплекса переработки этаносодержащего газа (КПЭГ) на указанном участке автомобильной дороги.
| после капитального ремонта | км/пог.м. | 4.0475 | 12.212 | 12.212
| после ремонта | км/пог.м. | 198,374/231,97 | 219,871/126,26 | 236,992/126,26 п.м.
9. | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе: | км | 206.013 | 83.6 | 84.0987
| после ремонта | км | 140.902 | _ | _
| после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | км | 65.11 | 83.6 | 84.0987
10. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел. | 19.81 | 17.49 | 16.32
11. | Ежегодное сокращение количества мест концентрации ДТП, выявленных за предыдущий год | Проц. | х | 80 | 100 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в %. 14 мест концентрации ДТП выявлено в 2021 году. В 2022 году ликвидировано 14 выявленных в предыдущем году мест концентрации ДТП
12. | Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП | Проц. | 3.05 | 3.5 | 3.6 | Информация о значении показателя предоставлена после получения информации ГИБДД за 2022 год, размещенной на официальном сайте ГИБДД http://stat.gibdd.ru/.
13. | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении по Ленинградской области железнодорожным транспортом, млн. чел. (на конец года)* | млн. пасс | 42.3 | 39.7 | 46.2
14. | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта | млн. пасс | 55.7 | 50.5 | 63.7 | Значении показателя предоставлено после получения информации Петростата
15. | Пассажирооборот | млн. пасс/км | 3388.5 | 3550.4 | 4137.7 | Значение показателя уточнено на основании данных Петростата после опубликования информации в базе банных «Официальная статистика» АИС «Региональная экономика»
16. | Количество новых для региона видов пассажирского транспорта <*> | ед. | 0 | 0 | 0
17. | Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов, автостанций и автовокзалов ** | ед. | 0 | 0 | 0
18. | Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 1 | 1
19. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | ед. | 656 | 339 | 339
20. | Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий | Проц. | 11.8 | 12.9 | 12.9
21. | Количество введенных в 2022 году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории Ленинградской области, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены получателям средств и для которых получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности | ед. | х | 30 | 30
** Мероприятия, направленные на достижение показателей реализуются АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", в рамках утвержденной учередителями Программы деятельности