|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
| **«Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область) | | Срок реализации проекта | 03.12.2018 - 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Харлашкин Сергей Викторович | | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу | |  |
| Руководитель регионального проекта | Седов Денис Станиславович | | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | |  |
| Администратор регионального проекта | Алексеев Сергей Евгеньевич | | Заместитель председателя | |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Ленинградской области | |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год |
| значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | РП | Процент | 73 | 2022 | 75,7 |
| 1.2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | РП | Процент | 68,9 | 2020 | 85,01 |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | РП | Процент | 47,85 | 2020 | 50,45 |
| 1.4. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | РП | Километр;^тысяча метров | 0 | 2021 | 12,0613 |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | РП | Процент | 0,3685 | 2022 | 0,3474 |
| 2. | Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | | | | | |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | РП | Тысяча погонных метров | 0 | 2021 | 0,4201 |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | РП | Процент | 33,42 | 2022 | 33,42 |
| 3. | Задача «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» | | | | | |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | РП | Процент | 60 | 2020 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | РП | Процент | 73 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 75,7 |
| 1.2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | РП | Процент | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 85,01 |
| 1.3. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | РП | Процент | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 50,45 |
| 1.4. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | РП | Километр;^тысяча метров | 1,27 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 5,269 | 12,0613 |
| 1.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | РП | Процент | 0 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 | 0,3474 |
| 2. | Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | РП | Тысяча погонных метров | 0,165 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4201 |
| 2.2. | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | РП | Процент | 0 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 29,384 | 33,42 |
| 3. | Задача «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | РП | Процент | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | X | | Единица | 0 | 2023 | | 10 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |
| 2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | | X | Единица | 0 | 2024 | | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | |
|  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | 216 611,39 | 216 611,39 |
| 1.1. | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 216 611,39 | 216 611,39 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 216 611,39 | 216 611,39 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *500 000,00* | *500 000,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | 2 728 327,66 | 2 728 327,66 |
| 2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 2 728 327,66 | 2 728 327,66 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 728 327,66 | 2 728 327,66 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *2 240 719,90* | *2 240 719,90* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 2 944 939,05 | 2 944 939,05 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 2 944 939,05 | 2 944 939,05 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 611,39 | 216 611,39 | 216 611,39 | 216 611,39 | 216 611,39 | 216 611,39 |
| 2. | | | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 35 603,72 | 37 245,52 | 43 024,28 | | 73 770,55 | 165 577,80 | 372 870,84 | 772 291,98 | 1 125 999,44 | 2 098 771,27 | 2 728 327,66 | 2 728 327,66 | 2 728 327,66 |
| ИТОГО: | | | | 35 603,72 | 37 245,52 | 43 024,28 | | 73 770,55 | 165 577,80 | 372 870,84 | 988 903,37 | 1 342 610,83 | 2 315 382,66 | 2 944 939,05 | 2 944 939,05 | 2 944 939,05 |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» ( Ленинградская область)

**План реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | 216 611,39 |  |
| 1.1. | Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации. в 2024 году реализации | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | 216 611,39 |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | X | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Закупка включена в план закупок |
| 1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.1.К.3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петрова Нина Анатольевна | X | X | X | X | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.1.К.5. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Услуга оказана (работы выполнены) |
| 1.1.К.6. | В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.4. |  | X | X | X | X | В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга |
| 2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | 2 728 327,66 |  |
| 2.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них в 2024 году реализации | 03.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | 2 728 327,66 |  |
| 2.1.К.1. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок | X | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок |
| 2.1.К.2. | Закупка включена в план закупок | X | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Закупка включена в план закупок |
| 2.1.К.3. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Услуга оказана (работы выполнены) |
| 2.1.К.4. | В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции |
| 2.1.К.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
| 2.1.К.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | X | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |
| 3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |