|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Алексеев Сергей Евгеньевич |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»» |  |  |  |  | Сертификат: 2febd6e8a58ebbc36c86db6d67a7a9f6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Алексеев Сергей Евгеньевич |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 01.03.2023 по 24.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 14.05.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 14.05.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Седов Денис Станиславович |  | Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Алексеев Сергей Евгеньевич |  | Заместитель председателя |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Решетникова Жанна Николаевна |  | Главный специалист |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Пользователи автомобильными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие транспортной системы Ленинградской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов | РП | Километр;^тысяча метров | 5,493 | 2022 | 10,5968 | 1,277 | 16,8447 | 12,185 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | Задача «Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту | РП | Километр;^тысяча метров | 333,303 | 2022 | 204,7084 | 264,357 | 141,814 | 145,489 | 145,489 | 145,489 | 145,489 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10,5968 |
| 2. | Задача «Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту | РП | Километр;^тысяча метров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 204,7084 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | X | Километр;^тысяча метров | 1,5653 | 2022 | 8,3253 | 1,277 | 9,82 | 11,985 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный | Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов |
| 1.1.1. | Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | Километр;^тысяча метров | 3,9278 | 2022 | 2,2715 | 0 | 7,0247 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Региональный | Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов |
| 1.2.1. | Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей | X | Километр;^тысяча метров | 249,204 | 2022 | 80,3284 | 90,489 | 90,489 | 90,489 | 90,489 | 90,489 | 90,489 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.1.1. | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | X | Километр;^тысяча метров | 0 | 2022 | 28,324 | 122,629 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.2.1. | Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | X | Километр;^тысяча метров | 84,0987 | 2022 | 91,056 | 46,239 | 46,325 | 50 | 50 | 50 | 50 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.3.1. | Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | X | Километр;^тысяча метров | 0 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.4.1. | Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы | X | Условная штука | 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.5.1. | Выполнен план кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | X | Штука | 1 | 2022 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту |
| 2.6.1. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области | 6 439 951,61 | 3 706 783,61 | 2 181 499,48 | 898 824,70 | 898 824,70 | 898 824,70 | 898 824,70 | 15 923 533,50 |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 6 167 422,41 | 3 497 572,19 | 1 977 608,41 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 442 603,01 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 167 422,41 | 3 497 572,19 | 1 977 608,41 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 442 603,01 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 272 529,20 | 209 211,42 | 203 891,07 | 198 824,70 | 198 824,70 | 198 824,70 | 198 824,70 | 1 480 930,49 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 256 299,18 | 194 109,62 | 188 883,47 | 188 883,50 | 188 883,50 | 188 883,50 | 188 883,50 | 1 394 826,27 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 256 299,18 | 194 109,62 | 188 883,47 | 188 883,50 | 188 883,50 | 188 883,50 | 188 883,50 | 1 394 826,27 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 272 529,20 | 209 211,42 | 203 891,07 | 198 824,70 | 198 824,70 | 198 824,70 | 198 824,70 | 1 480 930,49 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 5 086 173,66 | 2 870 250,55 | 1 583 936,62 | 1 483 709,39 | 1 483 709,39 | 1 483 709,39 | 1 483 709,39 | 15 475 198,39 |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей | 2 662 744,71 | 854 128,76 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 3 916 590,92 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 662 744,71 | 854 128,76 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 79 943,49 | 3 916 590,92 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | 432 647,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 647,00 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 432 647,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 647,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 346 117,60 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 117,60 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 1 088 890,36 | 835 557,89 | 880 129,53 | 790 129,50 | 790 129,50 | 790 129,50 | 790 129,50 | 5 965 095,78 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 980 001,36 | 752 002,09 | 792 116,53 | 711 116,50 | 711 116,50 | 711 116,50 | 711 116,50 | 5 368 585,98 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 980 001,36 | 752 002,09 | 792 116,53 | 711 116,50 | 711 116,50 | 711 116,50 | 711 116,50 | 5 368 585,98 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 088 890,36 | 835 557,89 | 880 129,53 | 790 129,50 | 790 129,50 | 790 129,50 | 790 129,50 | 5 965 095,78 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 149 667,74 | 121 590,90 | 123 863,60 | 113 636,40 | 113 636,40 | 113 636,40 | 113 636,40 | 849 667,84 |
| 2.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 130 210,94 | 107 000,00 | 109 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 746 210,94 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 130 210,94 | 107 000,00 | 109 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 746 210,94 |
| 2.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 149 667,74 | 121 590,90 | 123 863,60 | 113 636,40 | 113 636,40 | 113 636,40 | 113 636,40 | 849 667,84 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы | 45 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 300,00 |
| 2.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 45 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 300,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | 706 923,85 | 673 973,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 880 896,85 |
| 2.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 706 923,85 | 673 973,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 880 896,85 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 11 526 125,27 | 6 577 034,16 | 3 765 436,10 | 2 382 534,09 | 2 382 534,09 | 2 382 534,09 | 2 382 534,09 | 31 398 731,89 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 11 381 549,45 | 6 463 785,66 | 3 647 551,90 | 2 279 943,49 | 2 279 943,49 | 2 279 943,49 | 2 279 943,49 | 30 612 660,97 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1 511 087,30 | 1 166 360,21 | 1 207 884,20 | 1 102 590,60 | 1 102 590,60 | 1 102 590,60 | 1 102 590,60 | 8 295 694,11 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены кадастровые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 0,00 | 19 103,65 | 29 586,49 | 580 884,46 | 736 978,96 | 944 398,63 | 1 300 809,24 | 1 637 653,04 | 2 315 077,61 | 3 545 996,30 | 6 131 194,76 | 6 167 422,41 |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 47 500,00 | 67 500,00 | 87 500,00 | 155 500,00 | 256 299,18 |
| 2. | Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей | 0,00 | 0,00 | 18 402,54 | 18 856,95 | 31 140,39 | 90 222,11 | 231 067,51 | 498 844,22 | 1 123 793,04 | 2 052 006,68 | 2 662 229,71 | 2 662 744,71 |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 617,54 | 307 264,54 | 432 647,00 | 432 647,00 |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 0,00 | 0,00 | 17 007,81 | 85 446,79 | 100 446,79 | 140 446,79 | 210 446,79 | 310 446,79 | 510 438,79 | 680 438,79 | 872 438,79 | 980 001,36 |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 130 210,94 | 130 210,94 | 130 210,94 |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 404,80 | 170 809,60 | 256 214,40 | 344 609,20 | 536 114,00 | 706 923,85 | 706 923,85 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 19 103,65 | 64 996,84 | 685 188,20 | 868 566,14 | 1 260 472,33 | 1 923 133,14 | 2 800 658,45 | 4 571 036,18 | 7 339 531,25 | 11 136 445,05 | 11 381 549,45 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X | X |  |  | 14 442 603,01 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 6 167 422,41 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.К.1. | Перечень объектов стройки и реконструкции отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден | X | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Отчет |
| 1.1.К.2. | Закупка включена в план закупок | X | 01.07.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Отчет |
| 1.1.К.3. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 30.08.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Государственный контракт |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 15.11.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 25.12.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1.К.6. | Объект введен в эксплуатацию | X | 28.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Акт приёма-передачи |
| 1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши», 1 этап, 2 этап | 09.01.2024 | 25.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 2 |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.2. | Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса» | 09.01.2024 | 25.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 09.01.2024 | 25.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 1 |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 24.12.2019 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Киришский м.р-н, г Кириши | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.5. | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 28.08.2023 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Тосненский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 3 497 572,19 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | 10.01.2025 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.2. | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 10.01.2024 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волховский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" | 10.01.2024 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Реконструкция моста ч/р Михалевка на км 59+922 а/д Комсомольское-Приозерск в Выборгском районе Ленинградской области | 10.01.2024 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Выборгский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.5. | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 10.01.2024 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волховский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.6. | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург-Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области | 10.01.2024 | 24.12.2025 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 1 977 608,41 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» | 09.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 6 |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово») | 09.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.1.3. | «Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:07520003:848» | 10.01.2024 | 24.12.2026 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Кингисеппский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 700 000,00 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» | 09.01.2024 | 31.12.2027 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл | Километр;^тысяча метров |  | 6 |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.1.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4 | 09.01.2024 | 31.12.2027 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 5 |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 700 000,00 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе км Ленинградской области» | 09.01.2024 | 29.12.2028 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волховский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 700 000,00 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1. | Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 700 000,00 |  | Иной документ Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту» | 09.01.2024 | 27.12.2030 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 2 |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.1.2. | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволожску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области | 11.01.2027 | 24.12.2030 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области | 09.01.2026 | 24.12.2030 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волосовский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  | 2 |  | 0,00 |  | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 1 480 930,49 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 272 529,20 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2.К.1. | Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям и перечень объектов | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Муратикова Анна Васильевна | X | X |  | X |  | X |  | Постановление |
| 1.2.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований | X | 15.02.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Соглашение |
| 1.2.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 01.07.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Иной документ |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту | X | 20.12.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 1.2.К.5. | Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальным образованием | X | 28.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Отчет |
| 1.2.К.6. | Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальными образованиям | X | 28.12.2024 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  | X |  | X |  | Отчет |
| 1.2.1. | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, км 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. Протяженность 0,947 км» | 09.01.2024 | 28.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.2. | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 97,02 п.м. | 09.01.2024 | 28.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н | Погонный метр |  | 97 |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.3. | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательские работы | 10.01.2022 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Тосненский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.4. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 10.01.2022 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.5. | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 10.01.2022 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г Гатчина | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.6. | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 10.01.2022 | 24.12.2024 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, г.п. Аннинское, гп Новоселье | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 209 211,42 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 203 891,07 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации 3,8 км | 09.01.2024 | 24.12.2026 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волосовский м.р-н | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации 2,1 км» | 09.01.2024 | 24.12.2026 | X | X | Алексеев Сергей Евгеньевич | Ленинградская обл, Волосовский м.р-н, г Волосово | Километр;^тысяча метров |  |  |  | 0,00 |  | Иной документ |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 198 824,70 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 198 824,70 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 198 824,70 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 1.2. | Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  | X |  | 198 824,70 |  | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 2. | Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 3 916 590,92 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 2 662 744,71 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1.К.1. | Адресный перечень объектов отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден | X | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.1.К.2. | Закупка включена в план-график закупок | X | 15.04.2024 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | План-график закупок |
| 2.1.К.3. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 01.08.2024 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Государственный контракт |
| 2.1.К.4. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 15.11.2024 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.1.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 25.12.2024 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 2.1.К.6. | Объект введен в эксплуатацию | X | 28.12.2024 | 2.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 854 128,76 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 79 943,49 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 79 943,49 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 79 943,49 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 79 943,49 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.1. | Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 79 943,49 | Акт выполненных работ Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 807 647,00 | Акт выполненных работ Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 432 647,00 | Акт выполненных работ Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.2.К.1. | Сформирован, согласован и утвержден Перечень дорог, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, подлежащих ремонту | X | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.К.2. | Муратикова Анна Васильевна | X | X |  |  | X |  | X | План-график закупок |
| 2.2.К.2. | Закупка включена в план-график закупок | X | 15.05.2024 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.2.К.3. | Заключены государственные контракты | X | 01.07.2024 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Государственный контракт |
| 2.2.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 16.12.2024 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.2.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 25.12.2024 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 2.2.К.6. | Объект введен в эксплуатацию | X | 28.12.2024 | 2.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.2. | Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 375 000,00 | Акт выполненных работ Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 5 965 095,78 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 1 088 890,36 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3.К.1. | Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям и перечень объектов | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Постановление |
| 2.3.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований | X | 15.02.2024 | 2.3.К.1. | 2.3.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Соглашение |
| 2.3.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 01.07.2024 | 2.3.К.2. | 2.3.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.3.К.4. | Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту | X | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 835 557,89 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3.К.1. | Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальным образованием | X | 10.01.2025 |  | 2.3.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Отчет |
| 2.3.К.2. | Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальными образованиям | X | 10.01.2025 | 2.3.К.1. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Отчет |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 880 129,53 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 790 129,50 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 790 129,50 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 790 129,50 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.3. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 790 129,50 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 849 667,84 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 149 667,74 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4.К.1. | Направление уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.4.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.4.К.2. | Заключено соглашение с муниципальным образованием «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о предоставлении субсидий | X | 15.02.2024 | 2.4.К.1. | 2.4.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Соглашение |
| 2.4.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | X | 01.07.2024 | 2.4.К.2. | 2.4.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.4.К.4. | Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту | X | 20.12.2024 | 2.4.К.3. |  | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 121 590,90 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4.К.1. | Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | X | 10.01.2025 |  | 2.4.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Отчет |
| 2.4.К.2. | Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области | X | 10.01.2025 | 2.4.К.1. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Отчет |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 123 863,60 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 113 636,40 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 113 636,40 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 113 636,40 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.4. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 113 636,40 | Акт выполненных работ Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 55 300,00 | Акт выполненных работ Выполнен план кадастровых работ |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 45 300,00 | Акт выполненных работ Выполнен план кадастровых работ |
| 2.5.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.5.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.5.К.2. | Закупка включена в план-график закупок | X | 15.02.2024 | 2.5.К.1. | 2.5.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | План-график закупок |
| 2.5.К.3. | Заключены государственные контракты | X | 01.04.2024 | 2.5.К.2. | 2.5.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Государственный контракт |
| 2.5.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 10.12.2024 | 2.5.К.3. | 2.5.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.5.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 20.12.2024 | 2.5.К.4. | 2.5.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 2.5.К.6. | Внесение в ЕГРН актуализированных сведений | X | 28.12.2024 | 2.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.5. | Выполнены кадастровые работы в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 10 000,00 | Акт выполненных работ Выполнен план кадастровых работ |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 3 880 896,85 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 706 923,85 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.6.К.2. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ |
| 2.6.К.2. | Закупка включена в план-график закупок | X | 01.07.2024 | 2.6.К.1. | 2.6.К.3. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | План-график закупок |
| 2.6.К.3. | Заключены государственные контракты | X | 30.08.2024 | 2.6.К.2. | 2.6.К.4. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Государственный контракт |
| 2.6.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 10.12.2024 | 2.6.К.3. | 2.6.К.5. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Акт выполненных работ |
| 2.6.К.5. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | X | 20.12.2024 | 2.6.К.4. | 2.6.К.6. | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 2.6.К.6. | Объект введен в эксплуатацию | X | 28.12.2024 | 2.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алексеев Сергей Евгеньевич | X | X |  |  | X |  | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 673 973,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 500 000,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 500 000,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 500 000,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 500 000,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |
| 2.6. | Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Седов Денис Станиславович - Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области | X | X |  |  | X |  | 500 000,00 | Акт выполненных работ Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов, Километр;^тысяча метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосовский муниципальный район | 0 | 2022 | 0 | 0 | 7,0247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сертоловское | 0,931 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морозовское | 1,646 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щегловское | 0 | 2022 | 0,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гатчинский муниципальный район | 0 | 2022 | 0,3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гатчинское | 0 | 2022 | 0,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рождественское | 0,148 | 2022 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кингисеппское | 0,476 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аннинское | 0,218 | 2022 | 0,0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тосненское | 0 | 2022 | 0,7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сосновоборский | 0,508 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект «Отраслевой проект «Развитие и приведение

в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по субъекту Российской Федерации | X | X | X | 2,3685 | 0 | 7,0247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волосовский муниципальный район | Километр;^тысяча метров | - |  | 0 | 0 | 7,0247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щегловское | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гатчинский муниципальный район | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гатчинское | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рождественское | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аннинское | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тосненское | Километр;^тысяча метров | - |  | 0,7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по субъекту Российской Федерации | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по субъекту Российской Федерации | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |