## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Седов Денис Станиславович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00e267ddf8043d253219a38afb71c74ab9
Владелец: Седов Денис Станиславович
Действителен: с 26.02.2024 по 21.05.2025
Дата подписания: 10.04.2025
Дата утверждения отчета: 15.05.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы Ленинградской области»
за 2024 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 Цель государственной программы «Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области к 2030 году - 85 проц.»
1. | ■ | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |  | ГП | Процент | 50,45 | 51,3113 | X | Отчет "Отчет" КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.01.2025 № б/н
2. | ■ | Количество перевезенных пассажиров |  | ГП | Миллион человек | 111,1 | 122,9 | X | Иной документ "Отчет о достигнутых показателях" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н | [6 empty] | Показатель складывается из двух составляющих: перевезенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок перевезено - 70,5 млн. пасс. и пассажиров, перевезенных жд транспортом -52,4 млн. пасс.
3. | ■ | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области |  | ГП | Процент | 80 | 79,2 | X | Отчет "Сводный отчет" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.02.2025 № б/н | [6 empty] | Данные указаны на основании аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного ООО «АСИ Санкт-Петербург» по заказу автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
4. | ■ | Объем потребления метана на транспорте |  | ГП | Миллион кубических метров | 46 | 15,3 | X | Отчет "Отчет" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.02.2025 № б/н. Отчет "Отчет" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.02.2025 № б/н | [6 empty] | По данным операторов заправочных станций, в том числе 11,8 млн куб м - объем потребления метана на объектах ООО «Газпром Газомоторное топливо». Значение показателя «Объем потребления метана на транспорте» было запланировано, исходя из показателей федерального проекта «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Одной из причин невысокого значения показателя - низкие темпы развития сети объектов ГЗИ на территории Ленинградской области. Планом мероприятий (Дорожная карта) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ленинградской области» инвестором строительства ООО «Газпром Газомоторное топливо» было предусмотрено строительство 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до 2023 года. Однако было построено и введено в эксплуатацию 8 АГНКС. Кроме того, в связи со значительным ростом розничных цен на метан большинство владельцев транспортных средств отказываются от перевода транспорта на метан
5. | ■ | Пассажирооборот |  | ГП | Миллион пассажиро-километров | 3 902,4 | 4 828,5 | X | Иной документ "Отчет о достижении показателя" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н | [6 empty] | Показатель складывается из двух составляющих: пассажирооборота на автомобильном транспорте - 1104,5 млн. пасс-км. и на жд - 3 724 млн. пасс-км.
6. | ■ | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок |  | ГП | Миллион человек | 64,3 | 70,5 | X | Отчет "Отчет по перевезенным пассажирам по маршрутам регулярных перевозок" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.04.2025 № б/н
7. | ■ | Количество проектов, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников |  | ГП | Единица | 1 | 1 | X | Соглашение "Соглашение" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.02.2025 № б/н. Соглашение "Дополнительное соглашение" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 01.02.2025 № б/н
8. | ■ | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом |  | ГП | Единица | 0 | 0 | X | Иной документ "Информация о достижении показателя" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н
9. | ■ | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении по Ленинградской области ж/д транспортом |  | ГП | Миллион человек | 46,8 | 52,4 | X | Иной документ "Информация о достижении показателя" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н
10. | ■ | Количество новых для региона видов пассажирского транспорта |  | ГП | Единица | 1 | 0 | X | Иной документ "Обоснование недостижения показателя" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н | [6 empty] | Плановое значение показателя было сформировано исходя планов по развитию в регионе монорельсового транспорта. Однако реализация проекта была отложена до определения окончательного варианта прохождения линий монорельсового транспорта с администрациями Муринского ГП и Бугровского СП
11. | ■ | Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов, автостанций и автовокзалов |  | ГП | Единица | 1 | 0 | X | Иной документ "О причинах недостижения показателя" КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ от 31.03.2025 № б/н | [6 empty] | Плановое значение показателя было сформировано исходя из планов по вводу в эксплуатацию в 2024 автостанции в г. Ивангород, который был перенесен на 2025 год
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области к 2030 году - 85 проц.
1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 50,45 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 51,3113 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.2. | Количество перевезенных пассажиров, Миллион человек
| План | [12 empty] | X |  | X | 111,1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 122,9 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.3. | Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 80 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 79,2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.4. | Объем потребления метана на транспорте, Миллион кубических метров
| План | [12 empty] | X |  | X | 46 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 15,3 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.5. | Пассажирооборот, Миллион пассажиро-километров
| План | [12 empty] | X |  | X | 3 902,4 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 4 828,5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.6. | Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок , Миллион человек
| План | [12 empty] | X |  | X | 64,3 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 70,5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.7. | Количество проектов, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников , Единица
| План | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.8. | Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом , Единица
| План | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.9. | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении по Ленинградской области ж/д транспортом , Миллион человек
| План | [12 empty] | X |  | X | 46,8 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 52,4 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.10. | Количество новых для региона видов пассажирского транспорта, Единица
| План | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.11. | Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов, автостанций и автовокзалов, Единица
| План | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ленинградской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 26705467.34 | 26615375.3 | 26615375.3 | 26007868 | 25479713.26 | 95.41
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 26465354.95 | 26465354.95 | 26465354.95 | 25857847.65 | 25257444.73 | 95.44
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 2748016.13 | 1855236.73 | 1855236.73 | 1855236.73 | 1855236.68 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 346117.6 | 346117.6 | 346117.6 | 346117.6 | 335900.5 | 97.05
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 1519754.58 | 1519754.58 | 1519754.58 | 1519754.58 | 1344675.51 | 88.48
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 1669774.97 | 1669774.93 | 1669774.93 | 1669774.93 | 1479630.64 | 88.61
Внебюджетные источники | [6 empty] | 90092 | - | - | - | 87313.4 | 96.92
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 2947310 | 2947310 | 2947310 | 2947309.94 | 2947309.89 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 2947310 | 2947310 | 2947310 | 2947309.94 | 2947309.89 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 2740719.9 | 1847940.5 | 1847940.5 | 1847940.5 | 1847940.45 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 337321.8 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Отраслевой проект «Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»" (всего), в том числе: | [6 empty] | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 68301.78 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Отраслевой проект "Безопасность дорожного движения"" (всего), в том числе: | [6 empty] | 2647031.44 | 2647031.44 | 2647031.44 | 2081812.22 | 1951729.55 | 73.73 |  | Не исполнение мероприятия связано с тем, что в декабре 2024 года на мероприятие были выделены средства в размере 559 446,3 тысяч рублей в связи с необходимостью выделения средств на финансирование адресной программы мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области по вынесенным судебным решениям, предписаниям ГИБДД на долгосрочную перспективу до 2030 года.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 2647031.44 | 2647031.44 | 2647031.44 | 2081812.22 | 1951729.55 | 73.73
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"" (всего), в том числе: | [6 empty] | 11995080.12 | 11995080.08 | 11995080.08 | 11965735.96 | 11516766.04 | 96.01 |  | По мероприятию "Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения" не введены в эксплуатацию. 1. "Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство" Выполнение отсутствует. План 0,947 км/факт 0. Финансирование перенесено на 2025 год. Муниципальный контракт заключен в ноябре 2023 года. К работам на объекте приступили: проводятся подготовительные работы, земляные работы, устройство основания из песка. Планируемое завершение работ в 2025 году. Техническая готовность –10%; 2.«Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы». Выполнение отсутствует. План 0,79386 км /факт 0. По объекту строительства дороги к стадиону от региональной автодороги «Кемпелово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» (выделено 38,2 млн руб., освоено 3,6 млн руб. (9,5%). Подрядчик - ООО «РОСЭНЕРГО», длительно выполнялась корректировка проектной документации и урегулирование вопросов с собственниками в части газораспределительных, тепловых и водопроводных сетей. МК расторгнут 23.08.2024 и заключен 13.12.2024 с АО "Тосненское ДРСУ". Срок реализации объекта: 2022-2024. Планируемое завершение работ в 2025 году. Техническая готовность – 78%. 3. «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). Протяженность 0,134 км. Выполнение отсутствует. План 0,134/факт 0. По объекту строительства участка улично-дорожной сети в г. Гатчине – продолжение ул. Крупской от Пушкинского шоссе до Ленинградского шоссе (выделено 42,1 млн.руб., освоено 0 млн.руб. (0%) Подрядчик - ООО «МЭФ «АСК», длительно выполнялась корректировка проектной документации и урегулирование вопросов с собственниками в части водопроводных, водоводных и светофорных объектов. Срок реализации объекта: 2022-2024. Планируемое завершение работ в 2025 году. Техническая готовность – 23%. По мероприятию "Выполнены кадастровые работы 2024 года" профинансировано – 41 430 005,95 руб. (91,5% от плана года) Экономия от конкурсных процедур – 3 869 994,05 руб. Был проведен комплекса кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных на территории Ленинградской области. По мероприятию "Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области Не освоение денежных средств в сумме 119 040 952,32 руб. в рамках реализации контрактов на выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на а/д техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Волховском, Кингисеппском, Лужском, Выборгском районах ЛО, связано с невозможностью выполнения проектных решений по ранее разработанной проектной документации. Потребовалось изменение конструктива площадок, а также технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности. Экономия по итогам конкурсных процедур - 2 426 189,34 руб. По мероприятию "Разработка и сопровождение интерактивной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области" освоение отсутствует. Бюджетные ассигнования предусмотрены поправками в областной закон о бюджете на 2024 год в ноябре. В связи с длительной подготовкой документов для проведения торгов, проведение закупки в текущем году нецелесообразно, реализация мероприятия перенесена на 2025 год.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 11845059.73 | 11845059.73 | 11845059.73 | 11815715.61 | 11381810.91 | 96.09
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 346117.6 | 346117.6 | 346117.6 | 346117.6 | 335900.5 | 97.05
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 1519754.58 | 1519754.58 | 1519754.58 | 1519754.58 | 1344675.51 | 88.48
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 1669774.97 | 1669774.93 | 1669774.93 | 1669774.93 | 1479630.64 | 88.61
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Отраслевой проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"" (всего), в том числе: | [6 empty] | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 11474.33 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 5851.91 | 5851.91 | 5851.91 | 5851.91 | 5851.91 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Отраслевой проект «Чистая энергетика»" (всего), в том числе: | [6 empty] | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 1444.32 | 1444.32 | 1444.32 | 1444.32 | 1444.32 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности" (всего), в том числе: | [6 empty] | 7080160.4 | 7080160.41 | 7080160.41 | 7067549.33 | 7031432.61 | 99.31
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 7080160.4 | 7080160.41 | 7080160.41 | 7067549.33 | 7031432.61 | 99.31
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 1615955.47 | 1525863.46 | 1525863.46 | 1525530.64 | 1612545.26 | 99.79
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1525863.47 | 1525863.46 | 1525863.46 | 1525530.64 | 1525231.86 | 99.96
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 90092 | - | - | - | 87313.4 | 96.92
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента | [6 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ленинградской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: | [6 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы