## Лист1
ПРОГРАММА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2031 ГОДЫ
Учетный номер а/д¦ Наименование |  |  |  |  | Сроки производства работ, г
Начало ¦ Окончание
Всего по субъекту |  |  |  |  | объектов: | 363
Всего по региональным и межмуниципальным а/д |  |  |  |  | объектов: | 238
| Строительство |  |  |  | объектов: | 26
|  | Дороги |  |  | объектов: | 20
|  |  | СМР |  | объектов: | 20
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург - Матокса" во Всеволожском районе Ленинградской области. I этап | 2018 | 2026
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 2022 | 2028
|  |  |  | Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» | 2022 | 2028
|  |  |  | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 2024 | 2026
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства - полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области, на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 на участке км Участок 0+000 - км 2+100 | 2025 | 2028
|  |  |  | Строительство путепровода над железнодорожными путями на 40 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области и Путепровод на "Гатчина-Ополье" | 2025 | 2032
|  |  |  | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» | 2025 | 2028
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши-Новосаратовка" | 2028 | 2032
|  |  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье, Ленинградской области. II очередь | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Продолжение Ириновского проспекта"". Этап 1. Строительство автомобильной дороги регионального значения "Продолжение Ириновского проспекта" с транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой А 118 км 42+821 с подключением ЖК "Ржевский парк" | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство путепровода на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Обход Всеволожска" | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Токари-граница с Республикой Карелия" | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мурино-Бугры" во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе 2 этап (с реконструкцией участка а/д "Юкки-Кузьмолово") | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволожску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство путепровода на 18 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка - Отрадное" в Кировском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Обход дер. Корабсельки" на участке км 0+000 - км 1+600 | 2029 | 2031
|  |  |  | Строительство путепровода на автомобильной дороге «Юкки - Кузьмолово» на км 13+800 во Всеволожском районе Ленинградской области и путепровод | 2029 | 2031
|  | Обустройство |  |  | объектов: | 6
|  |  | СМР |  | объектов: | 6
|  |  |  | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" | 2025 | 2026
|  |  |  | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 2025 | 2028
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Строительство подземного пешеходного перехода в створе бульвара Менделеева в гор. Мурино | 2029 | 2031
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | 2029 | 2031
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск" на км 35 | 2029 | 2031
| Реконструкция |  |  |  | объектов: | 25
|  | Дороги |  |  | объектов: | 25
|  |  | СМР |  | объектов: | 25
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД-Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области | 2019 | 2027
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" км 9 - км 11 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2020 | 2027
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 2024 | 2026
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» км 11+700 - км 12+300 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км автомобильной дороги «Паша – Часовенское - Кайвакса» в Волховском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2025 | 2030
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск" на участке км 0+000 - км 1+000 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2028
|  |  |  | Реконструкция Копорского шоссе (1 этап: Участок Копорского шоссе от перекрестка с ул. Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ; 3 этап: Перекресток улицы Копорское шоссе и пр. Александра Невского; 4 этап: участок Копорского шоссе от проезда на базу ВНИПИЭТ до перекрестка улицы Копорское шоссе и проспекта Александра Невского) | 2026 | 2028
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2030
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" км 32-км 36 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2028 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» км 2-км 5 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту» во Всеволожском районе Ленинградской области» | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Магнитная-пос.им. Морозова» км 0+000-км 3+500 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "г. Всеволожск - ст. Кирпичный Завод" км 0 - км 6 со строительством подхода к КАД-2 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Охта на автомоибльной дороге "Санкт-Петербург - Матокса" во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция мостового сооружения через реку Волхов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Кириши» в Киришском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса» в Кировском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 9+500-11+500 | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленинградской области (для подключения ТПУ «Сертолово») | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40 | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" км 0 - км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Завод имени Сверлова - Всеволожск" км 25 - км 29 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги "дер. Старая - Кудрово" во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подпорожье - Важины - Усланка - гр. с Республикой Карелия" км 6 - км 9 и автомобильной дороги "Подъезд к г.п. Никольский" км 0 - км 1 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
| Капитальный ремонт |  |  |  | объектов: | 44
|  | Дороги |  |  | объектов: | 17
|  |  | СМР |  | объектов: | 17
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг" на участке км 121- км 123 | 2022 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе | 2023 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей - Яблоновка - Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе Ленинградской области | 2024 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Новая Ладога» км 0+500 – км 0+900 в Волховском районе Ленинградской области | 2025 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бородинское-Залесье" км 23+200-км 23+600 в Выборгском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Оредеж-Тесово-Чолово» км 45+500 – км 45+900 в Лужском районе Ленинградской области | 2025 | 2027
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кончик-Лукино" км 7+800-км 8+200 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Павловск-Косые мосты" км 7+100-км 7+500 в Тосненском районе Ленинградской области (мост через р. Ижора) | 2027 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Запорожское – Приозерск» на участке км 99 - км 104 в Приозерском районе Ленинградской области | 2027 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Подберезье" км 2+500-км 2+900 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт Лампово - Остров на участке км Участок 0+000 - км 2+600 | 2028 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт Петергоф-Кейкино на участке км Участок 70+000 - км 84+000 | 2029 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Ушково-Гравийное» км 29-км 45 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Моховое-Ключевое» км 0-км 6 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Глебычево-Малышево-Прибылово» в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт Спецподъезд км 76+115 на участке км Участок 0+000 - км 5+008 | 2029 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленинградской области | 2029 | 2031
|  | ИССО |  |  | объектов: | 27
|  |  | СМР |  | объектов: | 27
|  |  |  | «Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Толмачево-а/д Нарва» в Лужском районе Ленинградской области | 2023 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Луга на автомобильной дороге "Лужицы - Первое Мая" км 6+100 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2024 | 2026
|  |  |  | «Капитальный ремонт моста через р. Воронка на км 102+886 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области» | 2024 | 2027
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Лебяжья на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Ручьи" на км 60+442 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт путепровода через ж/д на автомобильной дороге "Кириши-Будогощь-Смолино" на км 17+192 в Киришском районе Ленинградской области | 2026 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Усланка на автомобильной дороге " Подпорожье-Важины-Усланка-граница Карелии" на км 21+088 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2026 | 2027
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Гороховка на автомобильной дороге "Зеленогорск-Приморск-Выборг" на км 102+890 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Важинка на автомобильной дороге " Подпорожье-Важины-Усланка-граница Карелии" на км 12+110 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2026 | 2027
|  |  |  | Капитальный ремонт путепровода через ж/д на автомобильной дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово" на км 0+380 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2027 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Бруциловка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Среднегорье - Топольки» км 40 + 210 в Выборгском районе Ленинградской области | 2027 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Черная на км 51+867 автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Ручьи" в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Тигода на автомобильной дороге "Зуево-Новая Ладога" на км 23+140 в Киришском районе Ленинградской области | 2028 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Верхняя Липовка на автомобильной дороге "Комсомольское-Приозерск" на км 14+777 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Пчевжа на автомобильной дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово" на км 18+696 в Киришском районе Ленинградской области | 2029 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Комсомольское-Приозерск" на км 49+510 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Ижора на км 0+191 автомобильной дороги «Подъезд к пос. Тайцы» в Гатчинском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через протоку на автомобильной дороге "Черничное-Пионерское" на км 0+784 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Влоя на автомобильной дороге "Зуево-Новая Ладога" на км 64+590 в Киришском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Вревка на км 1+747 автомобильной дороге «Луга-Медведь» в Лужском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через протоку на автомобильной дороге "Подъезд к п. Возрождение" на км 1+232 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Систа на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Ручьи" на км 108+266 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Ламошка на км 66+706 автомобильной дороге «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Парица на автомобильной дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина" на км 41+307 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Луга на автомобильной дороге "Толмачево-автодорога "Нарва" на км 77+902 в Волосовском районе Ленинградской области | 2030 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Охта на км 10+100 автомобильной дороге «Осиновая Роща-Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Солка на км 18+650 автомобильной дороги «Кингисепп - Манновка» в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Лава на км 9+076 автомобильной дороги «Нижняя Шальдиха-Лаврово » в Кировском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
| Ремонт |  |  |  | объектов: | 143
|  | Дороги |  |  | объектов: | 118
|  |  | СМР |  | объектов: | 118
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Стрельна - Кипень - Гатчина" на участках км 13+000 - км 19+500, км 26+420 - км 31+800 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Стрельна - Кипень-Гатчина" на участке км 41+250 - км 44+200 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Новожилово" на участке км 1+427 - км 3+440 в Приозерском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст.Лейпясуо" на участке км 2+338 - км 6+097 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст.Токсово" на участке км 0+000 - км 1+069 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к дому-музею Ленина» на участке км 000+000 - км 002+027 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" на участке км 000+000 - км 002+158 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Рябово - Хутора" на участке км 0+000 - км 1+658 в Тосненском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 21+282 - км 27+670 в Приозерском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новгород - Луга на участке на участках км 70+850 - км 73+700, км 79+260 - км 79+700, км 80+044 - км 84+444 в Лужском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный Ручей - Кирпичный Завод" на участке км 0+000 - км 7+110 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 41К-071 "Новое Токсово - автодорога Скотное-Керро" на участке км 0+014 - км 8+159 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Голубые озера - Поляны" на участке км 2+956 - км 17+870 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск" на участке км 12+000 - км 33+547 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автмобильной дороги общего пользования регионального значения "Подпорожье - Важины - Усланка - граница с республикой Карелия" на участке км 22 + 700 - км 25 + 977 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Матокса" на участке км 0+296 - км 3+800 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Моховое - Ключевое" на участке км 14+960 - км 25+348 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Васкелово - Троицкое - Урочище", км 0+000 - км 6+569 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги регионального значения "Красное село-Гатчина-Павловск" на участке км 15+190 - км 21+520 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Подпорожье" на участке км 1+560 - км 3+968 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск - Приморск - Выборг" на участках км 49+372 - км 67+418, км 67+418 - км 75+000 в Выборгском районе Ленинградской области | 2026 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подпорожье - Хевроньино - Бухова Гора - станция Токари - Курпово" на участке км Участок 0+000 - км 19+000 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2026 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Любань от автодороги Подъезд к г. Любань" на участке км 0+000 - км 1+501 в Тосненском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Проба - Лепсари - Борисова Грива" на участке км 0+000 - км 7+000 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Спецподъезд на км 42+808" на участке км 0+000 - км 0+620 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово" на участке км 198+000 - км 213+364 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петергоф -Кейкино" на участке км 0 + 000 - км 6 + 000 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сойкино - Малая Ижора" на участке км 2+500 - км 12+810 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга" на участке км 0+000 - км 7+029 в Кировском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт Санкт-Петербург - Морье на участке км Участок 2+189 - км 9+000 | 2027 | 2027
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола")" на участие км 119+500 - км 121+050 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Вопша" на участке км 0+000 - км 1+461 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дыми - Бор - Колбеки - Бочево" на участке км 23+500 - км 34+170 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кингисепп - Порхово" на участке км 5 + 000 - км 7 + 200 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Кировск" на участке км 51+700 - км 58+697 в Кировском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд N 8073 на км 49+784" на участке км Участок 0+000 - км 2+201в Тосненском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Кавголово" на участке км 0+000 - км 3+558 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к станции Ламбери" на участке км 3+520 - км 10+520 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Пудость" на участке км 0+000 - км 1+634 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга" на участках км 73+304 - км 78+300, км 80+000 - км 84+100 в Тосненском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к санаторию "Сярьги" на участке км 4+000 - км 5+597 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Спецподъезд км 76+115" на участке км 0+000 - км 5+008 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Кискелово" на участке км 0+000 - км 5+762 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Ручьи" на участке км 118+000 - км 128+000 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2027 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Глебычево - Малышево - Прибылово" на участках км 0+000 - км 0+840, км 1+930 - км 8+990 в Выборгском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" на участке км 12+300 - км 45+528 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кемполово Губаницы -Калитино - Выра - Тосно - Шапки" на участке км 65+000 - км 77+900 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Анташи - Ропша - Красное Село" на участке км 11+874 - км 22+574 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лесогорский-Светогорск" на участке км 0+000 - км 10+000 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск" на участке км 14+000 - км 26+000 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Рошаля - Черново - Учхоз" на участке км 5+000 - км 8+500 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новая Пустошь - Невская Дубровка" на участке км 7+000 - км 13+924 во Всеволожском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка - Отрадное" на участке км 11+400 - км 13+000 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Высоцку" на участке км 0+550 - км 14+981 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Гладкое" на участке км 0+000 - км 4+020 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина - Ополье" на участках км 35+700 - км 37+100, км 42+500 - км 45+800, км 53+000 - км 59+600 в Волосовском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст.Магнитная - пос.им.Морозова" на участке км 0+000 - км 5+000 во всеволожском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мыслино - Дуброво - Зеленец" на участке км 0+000 - км 12+819 в Волховском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Поги - Рынделево" на участке км 0+000 - км 1+900 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новая - Шумба - Рамболово" на участке км 0+000 - км 3+109 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - станция Назия" на участке км 14+670 - км 27+600 в Кировском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Пустошка - Вырица" на участке км 6+000 - км 12+758 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 379102338: "Проезд по г. Тосно" () на участке км 3+760 - км 5+400 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка - Отрадное" на участке км 7+900 - км 8+900 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск" на участке км 122+700 - км 133+210 в Приозерском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Овино - Липная Горка" на участке км 0+000 - км 10+402 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово" на участке км 166+515 - км 182+400 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола")" на участке км 27+000 - км 49+500 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт Зуево - Новая Ладога на участках Участок км 0+000 - км 19+345, Участок км 19+345 - км 30+000 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Барышево" на участке км 0+000 - км 2+742 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Спецподъезд к г.п. Форносово на участке км 0+000 - км 0+707 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Курья - Загвоздье" на участке км 0+000 - км 1+400 в Волховском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к а/д Магистральная N 60388" на участке км 0+000 - км 0+700 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Возрождение" на участке км 0+000 - км 1+523 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Свердлово" на участке км 0+000 - км 7+266 в Выборгском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ушаки-Рублёво - Гуммолово" на участке км 0+000 - км 13+100 в Тосненском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Стрельна - Кипень - Гатчина на участках км 31+350 - км 35+700, км 37+450 - км 41+250, км 44+200 - км 46+130 | 2028 | 2028
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Свирское - Горка" на участке км 0+000 - км 23+200 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Старополье - Осьмино" на участке км 0+000 - км 32+302 в Сланцевском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кириши - Будогощь - Смолино" на участке км 0+000 - км 25+000 в Киришском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ретюнь - Волошово - Сара Гора с подъездом к совхозу "Волошовский" на участке км 0+000 - км 85+837 в Лужском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск - Приморск - Выборг" на участке км 75+000 - км 81+000, км 81+000 - км 90+000 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ушково - Гравийное" на участке км 17+750 - км 27+400 в Выборгском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ж/д станции Низовская" на участке км 0+000 - км 4+289 в Лужском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Большая Дивенка - Тозырево" на участке км 0+000 - км 3+380 в Лужском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Заручевье - Захожа" на участке км 0+000 - км 3+690 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Вильповицы - Ильино" на участке км 0+000 - км 3+187 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер.Имоченицы" на участке км 0+000 - км 2+571 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Красная Речка - Турандино" на участке км 0+000 - км 40+302 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Попкова Гора - Казино" на участке км 0+000 - км 11+389 в Сланцевском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сомино - Ольеши" на участке км 0+000 - км 60+381 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Никольский" на участке км 0+000 - км 3+266 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петергоф-Кейкино" на участке км 6+897 - км 18+650 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт Новый Петергоф - Низино - Сашино на участке км Участок 0+000 - км 7+381 | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье" на участках км 158+000 - км 177+000, км 181+000 - км 186+000, км 188+000 - км 194+000 в Сланцевском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Курковицы - Холоповицы - Село - Донцо - Глумицы" на участке км 0+000 - км 13+824 в Волосовском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Орехово - Сосново - Кривко - ж/д ст. Петяярви" на участке км 0+000 - км 31+680 в Приозерском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Зимино" на участке км 0+000 - км 6+460 в Выборгском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Корпово" на участке км 0+000 - км 2+263 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт Лужицы - Первое Мая на участках Участок км 0+000 - км 4+000, Участок км 4+000 - км 7+200 | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зуево - Новая Ладога" на участке км 79+000 - км 86+000 в Волховском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово" на участке км 236+000 - км 246+546 в Киришском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павловск - Косые Мосты" на участке км 17+400 - км 27+600 в Тосненском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к садоводству "Рубеж" на участке км 0+000 - км 6+107 в Тосненском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Нечеперть" на участке км 0+000 - км 6+244 в Тосненском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Пикалево - Струги - Колбеки" на участке км 0+000 - км 25+806 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Волосово - Гомонтово - Копорье - Керново" на участке км 32+000 - км 53+967 в Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Каменногорск - Лесогорский" на участке км 6+124 - км 18+313 в Выборгском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Орлино - Симанково - Заозерье" на участке км 0+000 - км 8+692 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Котлы - Семейское - Урмизно" на участке км 11+250 - км 22+879 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мягры - Рели" на участке км 0+000 - км 13+870 в Киришском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петровское - Оржицы - Гостилицы" на участке км 0+000 - км 9+323 в Ломоносовском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сижно - Будилово - Осьмино" на участке км 49+300 - км 78+047 в Лужском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Верхние Мандроги от а/д Лодейное Поле - Вытегра" на участке км 0+000 - км 8+693 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Поги - Новолисино" на участке км 0+000 - км 14+969 в Тосненском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Волхов - Кисельня - Черноушево" на участке км 0+000 - км 11+922 в Волховском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Волгово - Муратово" на участке км 0+000 - км 1+140 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Молодежное - Верхнее Черкасово" на участке км 4+732 - км 8+652 в Выборгском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  | ИССО |  |  | объектов: | 25
|  |  | СМР |  | объектов: | 25
|  |  |  | Ремонт моста через реку Пчевжа на автомобильной дороге "Кириши-Будогощь-Смолино" на км 21+751 в Киришском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по объекту "Ремонт автодорожного моста через реку Плюсса на км 0+651 автомобильной дороги Гостицы-Пустомержа" | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт моста через реку Удрайка на км 3+664 а/д "Раковно - Вычелобок" в Лужском районе ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт моста через р. Тосна на автомобильной дороге "Ушаки - Рублево - Гуммолово" км 24+960 в Тосненском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт моста через р. Нотик на автомобильной дороге "Лужицы - Первое Мая" км 79+292 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту моста через реку Сясь на автодороге "Подъезд к дер. Устье" км 0+438 в Тихвинском районе, Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт моста через р. Савинка на автомобильной дороге "ст. Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола)" на км 56+914 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт моста через реку Тосна на км 34+500 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Кировск" в Кировском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт моста через р. Тосна на автомобильной дороге "Рублево-Турово-Малиновка" км 0+220 в Тосненском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт моста через реку Солка на км 234+800 на автомобильной дороге "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт моста через реку Оредеж км 70+214 на автомобильной дороге "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" в Гатчинском районе Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт моста через реку Шокша на автомобильной дороге "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола")" на км 125+000 в Подпорожском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт моста через реку Сукса на автомобильной дороге "Паша-Часовенская-Кайвакса" на км 53+696 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт моста через реку Викшеньга на автомобильной дороге "Подъезд к станции Оять" на км 3+950 в Лодейнопольском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт моста через реку Валченка на автомобильной дороге "Заголодно - Ефимовская - Радогощь" на км 27+764 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт моста через реку Оредеж на автомобильной дороге "Оредеж-Тесово-Чолово" на км 45+535 в Лужском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт моста через реку Суйда на автомобильной дороге "Мины-Новинка" 5+405 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт моста через реку Руя на автомобильной дороге "Гостицы-Пустомержа" на км 6+339 в Сланцевском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт моста через реку Сапа на автомобильной дороге "Подъезд к дер. Дуброво" на км 6+658 в Тихвинском районе Ленинградской области | 2029 | 2029
|  |  |  | Ремонт моста через реку Долгая на автомобильной дороге "Гостицы-Пустомержа" на км 59+230 в Кингисеппском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт моста через протоку на автомобильной дороге "Пионерское-Черничное" на км 0+484 в Выборгском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт мостового сооружения Мост на Новый Петергоф - Низино - Сашино (3+712 - 3+723) | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт моста через реку Оредеж на автомобильной дороге "Подъезд к садоводству "Строганово" на км 0+140 в Гатчинском районе Ленинградской области | 2030 | 2030
|  |  |  | Ремонт моста через реку Перовка на автомобильной дороге "Подъезд к с.Смирново" на км 4+977 в Выборгском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
|  |  |  | Ремонт моста через реку Тихвинка на автомобильной дороге "Подъезд к дер. Окулово" на км 0+805 в Бокситогорском районе Ленинградской области | 2031 | 2031
| Содержание |  |  |  | объектов: | 1
Всего по местным а/д |  |  |  |  | объектов: | 125
| Строительство |  |  |  | объектов: | 2
|  | Дороги |  |  | объектов: | 2
|  |  | СМР |  | объектов: | 2
|  |  |  | Строительство а/д местного значения Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") на участке км Участок 0+000 - км 0+134 | 2022 | 2026
|  |  |  | Строительство а/д местного значения Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Левобережье, г. Кингисепп на участке км Участок 0+000 - км 0+635 | 2025 | 2026
| Реконструкция |  |  |  | объектов: | 3
|  | Дороги |  |  | объектов: | 3
|  |  | СМР |  | объектов: | 3
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | 2022 | 2026
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 2022 | 2026
|  |  |  | Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка - мкрн.Сертолово-2" | 2025 | 2027
| Капитальный ремонт |  |  |  | объектов: | 7
|  | Дороги |  |  | объектов: | 6
|  |  | СМР |  | объектов: | 6
|  |  |  | Участок автомобильной дороги км 0+550 - км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Индустриальная | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт а/д местного значения ул Западная | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт а/д местного значения ул Весенний Поток | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт а/д местного значения ул Промышленная на участке км Участок 0+000 - км 2+200 | 2025 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу Ленинградская область. Лужский муниципальный район Митинское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул. Подгорная | 2026 | 2026
|  |  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Заводская п. Стеклянный по адресу: МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2026 | 2026
|  | ИССО |  |  | объектов: | 1
|  |  | СМР |  | объектов: | 1
|  |  |  | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги "Хельсинское шоссе" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район | 2024 | 2026
| Ремонт |  |  |  | объектов: | 113
|  | Дороги |  |  | объектов: | 113
|  |  | СМР |  | объектов: | 113
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Карьерная на участке км Участок 0+000 - км 0+740 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Батарейная (участок от Ленинградского шоссе) в г. Выборге | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участка дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения Ленинградской области "Подъезд к ж/д ст. 39 км". | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Гармоничная на участке км Участок 0+000 - км 0+570 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Южньй подьезд к дер. Извоз (от автодороги "Зуево-Новая Ладога" до подъезда к СНТ "Извоз") на участке км Участок 0+000 - км 0+500 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Дачная на участке км Участок 0+000 - км 0+887 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул 8-я на участке км Участок 0+000 - км 0+505 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Пупышево" на участке км Участок 0+000 - км 0+450 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пер Школьный на участке км Участок 0+000 - км 0+104 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к п Апраксин на участке км Участок 0+000 - км 0+303 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области "Подъезд к СНТ "Приладожское" | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога местного значения (Подъезд к СНТ Балтика, СНТ Прометей-Учхоз массива Учхоз) на участке км Участок 0+000 - км 0+944 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Филиппова в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Железнодорожная от улицы Центральная до дома 3 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Лесная на участке км Участок 0+000 - км 1+722 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Михайловская на участке км Участок 0+000 - км 0+550 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Нижняя на участке км Участок 0+000 - км 1+130 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Школа" от а/д Киевское шоссе-Невежицы на участке км Участок 0+000 - км 0+200 | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов «Александровское шоссе, продолжение до Выборгского шоссе» пк 0 км + 000 м – 1 км + 680 м, пк 2 км + 390 м – 2 км + 960 м, пк 4 км + 190 м – 5 км + 900 м | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Черкасовская на участке км Участок 0+000 - км 0+333 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - асфальтового покрытия Набережная р. Мги от Ленинградского проспекта д. 105 до ул. Набережная р. Мги д. 35 | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Соединение дороги на гор. Колпино с дорогой на гор. Никольское" | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ветеранов, г. Волосово, Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участков автомобильной дороги от д. 11 по ул. Кравченко до д. 2 по ул. Кравченко г.п. Синявино, от д. 8 по ул. Кравченко до д. 9 по ул. Кравченко г.п. Синявино | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Косая ул. Дачная | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения " ул. Ленинградская-2" | 2026 | 2026
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Октябрьский (от д.36 по ул. Александровская до ул. Евграфова) города Всеволожска Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия части ул. Юного Ленинца (от Железнодорожная до Гатчинского шоссе) | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения улица без названия на участке км Участок 0+000 - км 0+825 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по пер. Садовому в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Интернациональная в г. Сланцы Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Дорога к СНТ «Керамик» массив «Рябово» на участке км Участок 0+000 - км 1+060 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения Кингисеппское шоссе в г. Сланцы Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Лесопитомник | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Торковичи ул. 1-я Гражданская | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Лесная в г. Сланцы Ленинградской области | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Юрки (подъезд к ДНП «Малиновка-1», СНТ «Юрки») | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области Заклинский тракт | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Первомайская д. Лопухинка | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Дорога на участке км Участок 0+000 - км 0+885 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Аллея Гомонтово на участке км Участок 0+000 - км 0+205 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Гомонтово на участке км Участок 0+000 - км 0+201 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Гомонтово на участке км Участок 0+000 - км 0+229 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Верхняя на участке км Участок 0+000 - км 0+388 | 2026 | 2026
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д от д.Ракопежи до СНТ "Строитель" на участке км Участок 1+017 - км 2+444 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения СНТ "Серебрянный ручей" - пос. Западная Лица на участке км Участок 0+000 - км 1+270 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъездная дорога к СНТ «Бумажник» | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Урожай-1" на участке км Участок 0+000 - км 0+554 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д от д.Ракопежи до СНТ "Строитель" на участке км Участок 0+000 - км 1+016 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения от ул Мира до очистных сооружений | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От дороги регионального значения Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп к СНТ "Урожай-1" на участке км Участок 0+000 - км 0+220 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Трудовик, ул. Объездная | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От д. Село до СНТ "Строитель" на участке км Участок 0+000 - км 1+649 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога местного значения (Подъезд к СНТ Балтика, СНТ Ленинец массива Учхоз) на участке км Участок 0+000 - км 1+132 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к п Новинка на участке км Участок 0+000 - км 2+533 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд от трассы "Кола" до подъезда к садоводству "Брусничка" на участке км Участок 0+000 - км 0+237 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Проезд от Ракопежского шоссе до СНТ "Энергетик" на участке км Участок 0+000 - км 0+430 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъездная дорога к СНТ "Металлист" на участке км Участок 0+000 - км 0+427 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пр-д Малыгинский на участке км Участок 0+000 - км 1+700 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От железнодорожной платформы "Пупышево" до СНТ "Лесное" на участке км Участок 0+000 - км 1+460 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ «Лесное» (дер. Черново) на участке км Участок 0+000 - км 0+506 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ «Массив Корпиково» на участке км Участок 0+000 - км 0+751 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Мысленская на участке км Участок 0+000 - км 0+912 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Урицкого на участке км Участок 0+000 - км 0+260 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Ул. Новая на участке км Участок 0+000 - км 0+330 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Шапкинская на участке км Участок 0+000 - км 0+650 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Родниковая на участке км Участок 0+000 - км 1+089 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильный проезд к СНТ "Березовая Роща" на участке км Участок 0+000 - км 0+225 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъездная дорога к СНТ "Ясень" на участке км Участок 0+000 - км 0+364 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д к СНТ "Эхо" на участке км Участок 0+000 - км 0+377 | 2027 | 2027
|  |  |  | Подъездная дорога №1 к СНТ «Перевоз» от а/д регионального значения «Сясьстрой-Алексино-Усадище» Волховского района, Ленинградской области | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения 361451350: Автомобильная дорога местного значения, "подъезд к СНТ "Огородник" и "Союз Чернобыль" () на участке км Участок 0+000 - км 1+266 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Подъезд к д. Боровое | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Вишнякова на участке км Участок 0+000 - км 1+002 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Садовая на участке км Участок 0+000 - км 0+630 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Молодежная на участке км Участок 0+000 - км 0+586 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Дзержинского на участке км Участок 0+000 - км 0+601 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Куприна на участке км Участок 0+000 - км 1+038 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Изотова на участке км Участок 0+000 - км 1+215 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Новоселов на участке км Участок 0+000 - км 0+780 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Советская на участке км Участок 0+000 - км 1+323 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пр-кт Советский 3-й на участке км Участок 0+000 - км 1+822 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Дружбы на участке км Участок 0+000 - км 0+682 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Щурова на участке км Участок 0+000 - км 0+523 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Вокзальная на участке км Участок 0+000 - км 0+418 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ш Крикковское на участке км Участок 0+000 - км 2+980 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пр-кт Ленсовета на участке км Участок 0+000 - км 2+462 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Береговая на участке км Участок 0+000 - км 0+725 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Культурная на участке км Участок 0+000 - км 1+000 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Карла Маркса на участке км Участок 0+000 - км 0+425 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Дорога Дачная на участке км Участок 0+000 - км 2+405 | 2027 | 2027
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Бегуницы на участке км Участок 0+000 - км 1+050 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Ильеши Волосовского района Ленинградской области (от 41К-187 к Церкви Николая Чудотворца) | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От поворота на деревню Ручьи до начала подъезда к деревне Балдино на участке км Участок 7+000 - км 14+000 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения подъезд к д Колголемо на участке км Участок 0+000 - км 2+701 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения "Подъезд к ст.пос.Куколь" на участке км Участок 0+000 - км 1+000 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения проезд от д Смелково на участке км Участок 0+000 - км 1+445 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Калинина на участке км Участок 0+000 - км 0+898 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога "Объездная дорога к центральной усадьбе" на участке км Участок 0+000 - км 1+940 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Верхнее Рощино на участке км Участок 0+000 - км 2+220 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Социалистическая на участке км Участок 0+000 - км 1+890 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Советская на участке км Участок 0+000 - км 1+110 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Дорога подъездная д Кусино на участке км Участок 0+000 - км 0+385 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Новая на участке км Участок 0+000 - км 0+838 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Матросова на участке км Участок 0+000 - км 0+190 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Больничная на участке км Участок 0+000 - км 0+518 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения линия 4-я на участке км Участок 0+000 - км 1+400 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Дзержинского на участке км Участок 0+000 - км 1+500 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Парковая на участке км Участок 0+000 - км 0+600 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Щербинская на участке км Участок 0+000 - км 0+600 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Центральная на участке км Участок 0+000 - км 2+215 | 2028 | 2028
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Народная на участке км Участок 0+000 - км 0+490 | 2028 | 2028
| Содержание |  |  |  | объектов: | 1