Таблица № 1

Оценка достижения показателей, характеризующих объем государственных услуг (выполнения работ), государственных учреждений,  подведомственных Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области за 12 месяцев 2025 года.

|  | учреждение | % исполнения государственных услуг за 12 месяцев 2025 года | Причины отклонения от планового показателя от 100% | Меры, принятые по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГБУ «Ленавтодор» | 98 | Не завершенные работы, уточнение границ участков ремонта | Усиление контроля за подрядными организациями |
| 2 | ГБУ «Киришское ДРСУ» | 100 | Отклонений нет | нет |

Таблица №2

Сведения об исполнении государственных заданий государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области за 12 месяцев 2025 года.

| № п.п. | Наименование государственных услуг |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Исполнение государственного задания |  |  | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Содержание | Условия (формы) оказания |  |  | Плановые показатели очередного финансо-вого года (2025) | Исполнен-ные показатели за 12 месяцев 2025 года | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.18.8 | Выдача согласия на выполнение работ по строительству, реконструкции являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения | В бумажном вид; в электронном виде | Соблюдение срока рассмотрения заявлений | шт. | 380 | 294 | 77,3% | 1* |
| 2 | 1.18.9 | Выдача согласия на выполнение работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | В бумажном вид; в электронном виде | Соблюдение срока рассмотрения заявлений | шт. | 420 | 246 | 58,5% | 2* |
| 3 | 1.18.10 | Выдача согласия на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | В бумажном вид; в электронном виде | Соблюдение срока рассмотрения заявлений | шт. | 27 | 27 | 100% |  |
| 4 | 1.18.11 | Установление сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | В бумажном вид; в электронном виде | Соблюдение срока рассмотрения заявлений | шт. | 12 | 9 | 75% | 3* |
| 5 | 1.18.12 | Услуга, оказываемая владельцу объекта дорожного сервиса в соответствии с договором о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Ленинградской области | В бумажном вид; в электронном виде | Соблюдение срока рассмотрения заявлений | шт. | 14 | 14 | 100% |  |
| Часть II. Сведения о выполняемых работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.18.1 | Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог | Регулярно в течение года согласно графика | Протяженность дорог | км | 216 | 183,464 | 84,9% | Работы не завершены, сдача в эксплуатацию в 2026 |
| 7 | 1.18.1 | Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на региональных автомобильных дорогах | Регулярно в течение года согласно графика | Протяженность искусственных сооружений | п.м. | 340,26 | 188,4 | 55,3% | Сдано в эксплуатации 2 моста. 3 моста не закончены работы по вине подрядной организации. Ведется претензионная работа. Ввод перенесен на 2026 год. |
| 8 | 1.18.2 | Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог на территории объектов культурного исторического наследия | Регулярно в течение года согласно графику | Количество | шт. | 56 | 60 | 107,1% |  |
| 9 | 1.18.2 | Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог на территории объектов культурного исторического наследия | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность | км. | 130 | 310 | 238,4% |  |
| 10 | 1.18.2 | Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог на территории объектов культурного исторического наследия | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность | п.м. | 0 | 0 | 0% |  |
| 11 | 1.18.3 | Выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 24,16 | 18,82 | 77,9% | Объект не введен в эксплуатацию, работы не приняты, приемка будет проведена в 2026г |
| 12 | 1.18.3 | Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений на региональных автомобильных дорогах | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность отремонтированных мостовых сооружений | п.м. | 30 | 30 | 100% |  |
| 13 | 1.18.3 | Выполнение работ по устройству недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках | Регулярно в течение года согласно графику | Количество автобусных остановок | шт. | 27 | 21 | 77,8% | Закупка не состоялась, подрядчик не определен |
| 14 | 1.18.3 | Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность дорог со строительным контролем | км | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 1.18.3 | Выполнение обследования | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность | км | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 1.18.3 | Выполнение работ по ремонту (восстановление электроосвещения) | Регулярно в течение года | Количество | шт | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 1.18.3 | Выполнение работ по устройству светофорного объекта | Регулярно в течение года | Количество | шт | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 1.18.3 | Выполнение работ по ремонту линий наружного освещения | Протяженность | Протяженность | км | 2,774 | 2,774 | 100% |  |
|  | 1.18.4 | Выполнение комплекса кадастровых работ и инженерно-технических услуг | Регулярно в течение года согласно графику | Количество дорог | шт | 47 | 47 | 100% |  |
|  | 1.18.4 | Выполнение комплекса кадастровых работ и инженерно-технических услуг | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность дорог | км | 780,702 | 780,702 | 100% |  |
|  | 1.18.5 | Выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности | Регулярно в течение года согласно графику | Количество объектов | шт | 89 | 82 | 91,1% | 4* |
|  | 1.18.5 | Выполнение работ по проведению оценки уязвимости и дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Регулярно в течение года согласно графику | Количество объектов | шт | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 1.18.5 | Выполнение проектно-изыскательских работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах | Регулярно в течение года согласно графику | Количество объектов | шт | 31 | 31 | 100% |  |
|  | 1.18.5 | Оказание услуг по обеспечению защиты категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах | Регулярно в течение года согласно графику | Количество объектов | шт | 30 | 30 | 100% |  |
|  | 1.18.6 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществ | Регулярно в течение года согласно графику | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 17,4 | 17,31 | 99,4% | Уточнена фактическая протяженность по причине обнаружения участков в нормативном состоянии |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, Ликвидация колейности | Регулярно в течение года согласно графику | площадь | м2 | 8810890 | 8810890 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, Уровень нормативного содержания километров автомобильных дорог | Регулярно в течение года согласно графику | протяженность | км | 9278,369 | 9278,369 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Содержание путепроводов в нормативном состоянии | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 41 | 41 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Содержание искусственных дорожных неровностей | Регулярно в течение года согласно графику | площадь | м2 | 1442,85 | 1442,85 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Содержание автономного освещения | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 677 | 677 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Содержание светофоров Т-7 | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 737 | 737 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Содержание табло переменной информации и знаков переменной информации | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 20 | 20 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Содержаний линий электроосвещения | Регулярно в течение года согласно графику | протяженность | м.п. | 533439 | 536135 | 100,5% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Технологическое присоединение | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 30 | 30 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения, Техническое обслуживание постов контроля метеоусловий | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 32 | 32 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения, Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 45 | 45 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения, Техническое обслуживание автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения | Регулярно в течение года согласно графику | количество | шт | 73 | 73 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автодорог общего пользования регионального значения Ленинградской области, Гидрометеорологическое обеспечение служб содержания автодорог | Регулярно в течение года согласно графику | количество | г | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Оплата электрической энергии | Регулярно в течение года согласно графику | точка | шт | 261 | 261 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | Регулярно в течение года согласно графику | площадь | м2 | 1575752,17 | 1522282,64 | 96.6% | Нанесение разметки на участках, включенных в контракты на ремонт, были исключены из объемов работ по контрактам по нанесению разметки |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог | Регулярно в течение года согласно графику | протяженность | км | 9296,549 | 9278,579 | 99,8% | Отклонение связано с изменением на момент проведения натурных обследований и приемки работ по 1 этапу ГК протяженности дорог, находящихся на балансе |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по приведению полосы отвода в нормативное состояние | Регулярно в течение года | протяженность | км | 54,896 | 54,896 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Закупка противогололедных материалов, Песок | Регулярно в течение года | объем | м3 | 71411,96 | 71411,96 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Закупка противогололедных материалов, Отсев гранитный | Регулярно в течение года | объем | м3 | 1299,9 | 1299,9 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Закупка противогололедных материалов, Соль тип А (с антислеживателем) | Регулярно в течение года | масса | т | 59190,79 | 59190,79 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Закупка противогололедных материалов, Соль типа Б | Регулярно в течение года | масса | т | 3967,66 | 3967,66 | 100% |  |
|  | 1.18.7 | Выполнение работ по устройству поверхностной обработки дорожного покрытия | Регулярно в течение года | протяженность | км | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 1.18.13 | Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП | Регулярно в течение года | количество | шт | 31 | 31 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Разработка проектов организации дорожного движения | Регулярно в течение года | протяженность | км | 737 | 737 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка барьерного ограждения | Регулярно в течение года | площадь | м2 | 1339 | 1339 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка недостающих технических средств организации дорожного движения, Установка недостающих технических средств организации дорожного движения | Регулярно в течение года | количество | шт | 979 | 979 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка недостающих технических средств организации дорожного движения, Обустройство технических средств организации дорожного движения на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения | Регулярно в течение года | количество | шт | 31 | 31 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов | Регулярно в течение года | количество | шт | 12 | 11 | 91,7% | 5* |
|  | 1.18.13 | Подключение наружного освещения пешеходных переходов | Регулярно в течение года | количество | шт | 50 | 50 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка оборудования для световой проекции горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области | Регулярно в течение года | количество | шт | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Устройство продольной (осевой) шумовой полосы выполненной методом фрезирования и нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском, Ломоносовском районе Ленинградской области | Регулярно в течение года | протяженность | км | 3,122 | 3,122 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка сигнальных столбиков СЗ на обочинах автомобильных дорог | Регулярно в течение года | количество | шт | 37500 | 37500 | 100% |  |
|  | 1.18.13 | Установка освещения | Регулярно в течение года | протяженность | км | 65 | 68 | 104,6% |  |
|  | 1.18.13 | Обустройство тротуаров (пешеходные дорожки) | Регулярно в течение года | протяженность | км | 10 | 8,5 | 85% | Уточнены фактические участки |

1* Количество оказанных государственных услуг по титулу «Выдача согласия на выполнение работ по строительству, реконструкции являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения» не соответствует заявленному в государственном задании в связи с тем, что в адрес ГБУ «Ленавтодор» обратилось меньшее количество заявителей по сравнению с предыдущими периодами, на основании которых были произведены расчеты по количеству оказанных государственных услуг.

2* Количество оказанных государственных услуг по титулу «Выдача согласия на выполнение работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  » не соответствует заявленному в государственном задании в связи с тем, что в адрес ГБУ «Ленавтодор» обратилось меньшее количество заявителей по сравнению с предыдущими периодами, на основании которых были произведены расчеты по количеству оказанных государственных услуг.

3* Количество оказанных государственных услуг по титулу «Установление сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» не соответствует заявленному в государственном задании в связи с тем, что в адрес ГБУ «Ленавтодор» обратилось меньшее количество заявителей по сравнению с предыдущими периодами, на основании которых были произведены расчеты по количеству оказанных государственных услуг.

4* 1. Государственный контракт № 0128 от 30.06.2023 на выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Выборгском, Кингисеппском и Волховском районах Ленинградской области в рамках капитального ремонта (далее-Контракт)

Значение показателя по контракту-4.

Причины не достижения показателя, связаны с тем, что в процессе реализации Контракта были выявлены отпавшие и дополнительные работы, которые в свою очередь вели к внесению изменений в проект, в связи с этим подрядной организацией вовремя не были подготовлены необходимые документы (сметы, ведомости объемов работ), что привело к недостижению показателя.

2. Государственный контракт № 8052 от 02.09.2025 на выполнение работ по оснащению объекта транспортной инфраструктуры «Мост через реку Свирь у г.

Подпорожье, Ленинградской области» техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Подпорожском районе Ленинградской области.

Значение показателя по контракту-1.

Причины не достижения показателя, связаны с тем, что в процессе реализации Контракта были выявлены отпавшие и дополнительные работы, которые в свою очередь вели к внесению изменений в проект, в связи с этим подрядной организацией вовремя не были подготовлены необходимые документы (сметы, ведомости объемов работ), что привело к недостижению показателя.

3. Государственный контракт № 9262 от 21.10.2025 на выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Тосненском и Лужском районах Ленинградской области

Значение показателя по контракту-2.

Причины не достижения показателя, связаны с тем, что в процессе реализации Контракта были выявлены отпавшие и дополнительные работы, которые в свою очередь вели к внесению изменений в проект, в связи с этим подрядной организацией вовремя не были подготовлены необходимые документы (сметы, ведомости объемов работ), что привело к недостижению показателя.

5* В соответствии с пунктом 5, раздела 8, части 2 Государственного задания в 2025г было запланировано техническое перевооружение 12 перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов. По итогам 2025г было выполнено 11 технических перевооружений перекрестков и пешеходных переходов в связи с повышением стоимости технологических присоединений (ТП) к электросетям.