## Лист1
Учетный номер а/д¦ Наименование |  |  |  |  | Статус | Сроки производства работ, г |  | Объем работ в 2025-2030 годах |  |  |  | Опорная сеть | Входит в агломерацию
[6 empty] | Начало ¦ Окончание |  | Обеспечено финансирвоанием |  | Потребность в дополнительном финансировании
[8 empty] | Вводные мощности |  | Вводные мощности
[8 empty] | км | пог. м. | км | пог. м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 109 | 110
Всего по субъекту | [5 empty] | объектов: | 388 | 1393.021 | 2814.505 | 30.095 | 221
Всего по региональным и межмуниципальным а/д | [5 empty] | объектов: | 206 | 1303.38 | 2735.505 | 30.095 | 221
| Строительство |  |  |  |  | объектов: | 19 | 17.427 | 150 | 22.435 | 150
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 16 | 17.247 | 150 | 22.435 | 150
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 16 | 17.247 | 150 | 22.435 | 150
|  |  |  | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" |  | 2022 | 2028 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство Путепровод над железнодорожными путями на 40 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области и Путепровод на "Гатчина-Ополье" |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 2.9 | 150 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 13.435 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» |  | 2022 | 2028 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург - Матокса" во Всеволожском районе Ленинградской области. I этап |  | 2018 | 2026 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» |  | 2025 | 2029 | 0.5 | 150 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье, Ленинградской области. II очередь |  | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги "Токари-граница с Республикой Карелия" |  | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства - полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области, на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 на участке км Участок 0+000 - км 2+100 |  | 2025 | 2027 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство путепровода на км 3+550 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Гатчина-2» в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мурино-Бугры" во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство Строительство автодороги "Обход Всеволожска" |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 4 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Продолжение Ириновского проспекта"". Этап 1. Строительство автомобильной дороги регионального значения "Продолжение Ириновского проспекта" с транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с автомобильной дорогой А 118 км 42+821 с подключением ЖК "Ржевский парк" |  | 2028 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши-Новосаратовка" |  | 2028 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Строительство Устройство парковок пассажирского транспорта на автомобильной дороге «Санкт-Петербург-Морье» (12км Дороги жизни) |  | 2025 | 2026 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" |  | 2025 | 2026 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | объектов: | 11 | 7.137 | 83.035 | 7.66 | 71
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 11 | 7.137 | 83.035 | 7.66 | 71
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 11 | 7.137 | 83.035 | 7.66 | 71
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км автомобильной дороги «Паша – Часовенское - Кайвакса» в Волховском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0 | 41.428 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2024 | 2026 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0 | 24.907 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" км 9 - км 11 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2027 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Реконструкция автомобидьной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД-Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2019 | 2027 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 3.54 | 71 | Да | Да
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск" на участке км 0+000 - км 1+000 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» км 2-км 5 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Магнитная-пос.им. Морозова» км 0+000-км 3+500 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт |  |  |  |  | объектов: | 43 | 45.69 | 1525.22 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 16 | 45.69 | 187.19 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 16 | 45.69 | 187.19 | 0 | 0
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Лужицы-Первое Мая» км 22+516 - км 22+604 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2023 | 2025 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт Павловск - Косые Мосты и мостового сооружения Мост на Павловск - Косые Мосты (7+100 - 7+500) |  | 2025 | 2028 | 0.4 | 55.6 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кончик-Лукино" км 7+800-км 8+200 в Тихвинском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт Зеленогорск - Приморск - Выборг на участке км Участок 121+000 - км 123+000 |  | 2022 | 2025 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Аннино-Разбегаево" на участке км 0 - км 8 в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2023 | 2025 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Новая Ладога» км 0+500 – км 0+900 в Волховском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2028 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рублево-Турово-Малиновка» км 7+500 – км 7+900 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2024 | 2025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Оредеж-Тесово-Чолово» км 45+500 – км 45+900 в Лужском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2027 | 0.4 | 93.89 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бородинское-Залесье" км 23+200-км 23+600 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | "Капитальный ремонт автомобильных дорог "Завод им. Свердлова - Маслово" км 6+200 - км 7+790 и «Спецподъезд №22» во Всеволожском районе Ленинградской области" |  | 2023 | 2025 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей - Яблоновка - Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2024 | 2026 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2023 | 2025 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Подберезье" км 2+500-км 2+900 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2028 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Запорожское – Приозерск» на участке км 99 - км 104 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2027 | 4.942 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2029 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лампово-Остров" в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2028 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 27 | 0 | 1338.03 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 27 | 0 | 1338.03 | 0 | 0
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Систа на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Ручьи" на км 108+266 в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт путепровода через ж/д на автомобильной дороге "Кириши-Будогощь-Смолино" на км 17+192 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2028 | 0 | 40 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Парица на автомобильной дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина" на км 41+307 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Пчевжа на автомобильной дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово" на км 18+696 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 70.48 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Тигода на автомобильной дороге "Зуево-Новая Ладога" на км 23+140 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 140.12 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Влоя на автомобильной дороге "Зуево-Новая Ладога" на км 64+590 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Луга на автомобильной дороге "Лужицы - Первое Мая" км 6+100 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0 | 243.3 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через протоку на автомобильной дороге "Черничное-Пионерское" на км 0+784 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2028 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через протоку на автомобильной дороге "Подъезд к п. Возрождение" на км 1+232 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Ломаха на км 66+706 автомобильной дороге «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Солка на км 18+650 автомобильной дороги «Кингисепп - Манновка» в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 30.67 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Лава на км 9+076 автомобильной дороги «Нижняя Шальдиха-Лаврово » в Кировском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Черная на автомобильной дороге "Комсомольское-Приозерск" на км 31+500 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 13.23 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт путепровода через ж/д на автомобильной дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово" на км 0+380 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2028 | 0 | 40 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Охта на км 10+100 автомобильной дороге «Осиновая Роща-Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Луга на автомобильной дороге "Толмачево-автодорога "Нарва" на км 77+902 в Волосовском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2029 | 0 | 150.1 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Комсомольское-Приозерск" на км 49+510 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 6 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Вревка на км 1+747 автомобильной дороге «Луга-Медведь» в Лужском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Ижора на км 0+191 автомобильной дороги «Подъезд к пос. Тайцы» в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 19.54 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Саба на автомобильной дороге "Толмачево-автодорога "Нарва" на км 59+631 в Лужском районе Ленинградской области |  | 2023 | 2025 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Ижора на автомобильной дороге "Красное Село-Гатчина-Павловск" на км 21+307 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 45.62 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Славянка на автомобильной дороге "Красное Село-Гатчина-Павловск" на км 35+164 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Воронка на км 102+642 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Ручьи" в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2024 | 2025 | 0 | 38.34 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Гороховка на автомобильной дороге "Зеленогорск-Приморск-Выборг" на км 102+890 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2027 | 0 | 31.29 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Лебяжья на автомобильной дороге "Санкт-Петербург-Ручьи" на км 60+442 в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Бруциловка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Среднегорье - Топольки» км 40 + 210 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2027 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт моста через реку Усланка на автомобильной дороге " Подпорожье-Важины-Усланка-граница Карелии" на км 21+088 в Подпорожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2027 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт |  |  |  |  | объектов: | 133 | 1233.126 | 977.25 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 111 | 1233.126 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 111 | 1233.126 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ремонт Стрельна - Кипень - Гатчина на участке км Участок 13+000 - км 19+500 |  | 2027 | 2027 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Ремонт Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки на участке км Участок 122+837 - км 131+000 |  | 2026 | 2026 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Толмачево - автодорога "Нарва" на участке км Участок 73+200 - км 78+050 |  | 2026 | 2026 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Зуево - Новая Ладога на участке км Участок 118+000 - км 120+950 |  | 2027 | 2027 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Матокса", км 30+000 - км 34+817 |  | 2026 | 2026 | 4.817 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Васкелово - Троицкое - Урочище", км 0+000 - км 6+569 |  | 2026 | 2026 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Огоньки - Стрельцово - Толоконниково на участке км Участок 8+300 - км 12+100 |  | 2027 | 2027 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Анташи - Ропша - Красное село, км 0+000 - км 11+874 |  | 2025 | 2025 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург - Псков на участке км Участок 0+700 - км 10+127 |  | 2025 | 2025 | 9.427 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Кленно", км 0+000 - км 12+000 в Кингисеппском районе |  | 2027 | 2027 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Проба - Лепсари - Борисова Грива на участке км Участок 0+000 - км 7+000 |  | 2027 | 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Красный Маяк - Пехенец - Киевское шоссе", км 0+000 - км 5+000 в Лужском районе |  | 2027 | 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Анташи - Ропша - Красное село", км 21+000 - км 30+079 в Ломоносовском районе |  | 2025 | 2025 | 9.079 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Подпорожье - Важины - Усланка - граница с Республикой Карелия на участке км Участок 0+904 - км 10+904 |  | 2029 | 2029 | 10 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Лесогорский - Светогорск на участке км Участок 7+000 - км 10+000 |  | 2027 | 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Зеленогорск - Приморск - Выборг на участке км Участок 90+000 - км 94+500 |  | 2027 | 2027 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Дыми - Бор - Колбеки - Бочево на участке км Участок 0+000 - км 10+000 |  | 2025 | 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Сойкино - Малая Ижора на участке км Участок 2+500 - км 10+800 |  | 2030 | 2030 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт Комсомольское - Приозерск на участках Участок км 7+700 - км 17+350, Участок км 18+360 - км 23+100 |  | 2025 | 2025 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд к дер.Пчелино км 11+250 - км 30+868 |  | 2027 | 2027 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Моховое - Ключевое" на участке км 6+241 - км 9+315 в Выборгском районе |  | 2025 | 2025 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Загубье - Сторожно", км 0+000 - км 14+386 |  | 2027 | 2027 | 14.386 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга км 178+728 - км 194+728 |  | 2027 | 2027 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Гатчина - Ополье на участке км Участок 63+000 - км 69+900 |  | 2027 | 2027 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Новгород - Луга на участке км Участок 82+000 - км 84+252 |  | 2027 | 2027 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Гатчина - Ополье на участке км Участок 0+000 - км 8+000 |  | 2025 | 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово на участке км Участок 120+000 - км 123+000 |  | 2027 | 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово на участках Участок км 197+612 - км 213+364 |  | 2028 | 2028 | 15.752 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Ремонт Санкт-Петербург - Ручьи на участке км Участок 54+000 - км 67+000 |  | 2026 | 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Запорожское-Приозерск", км 1+300 - км 4+780 |  | 2025 | 2025 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ушково-Гравийное км 59+775 - км 77+216 |  | 2025 | 2025 | 17.441 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Петергоф-Кейкино на участках Участок км 0+000 - км 18+650 |  | 2030 | 2030 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гостицы - Пустомержа", км 72+000 - км 79+000 в Кингисеппском районе |  | 2027 | 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Турово - Нелаи км 0+000 - км 3+337 |  | 2027 | 2027 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Бокситогорску" на участке км 0+000 - км 1+600 в Бокситогорском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "г.Всеволожск - ст.Кирпичный завод" на участке км 0+000 - км 9+256 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 9.256 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье - Ручьи" на участке км 11+700 - км 17+000 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье - Ручьи" на участке км 17+000 - км 28+120 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новая Пустошь - Невская Дубровка" на участке км 0+000 - км 7+000 (выборочно) во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Кюльвия" на участке км 0+000 - км 6+153 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Голубые озера - Поляны" на участке км 2+956 - км 17+870 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 14.547 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мяглово - Кузьминки" на участке км 1+100 - км 12+442 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 11.342 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Завод им. Свердлова - д.Маслово" на участке км 0+000 - км 6+300 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ст.Магнитная - пос.им.Морозова" на участке км 0+000 - км 4+600 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кингисепп - Порхово" на участке км 0+000 - км 5+000 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алеховщина -Надпорожье - Плотично ( от автодороги "Кола")" на участке км 121+050 - км 122+150 |  | 2026 | 2026 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Винницы - Лукинская - Казыченская" на участке км 0+000 - км 0+824 |  | 2026 | 2026 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Аверкиевская" на участке км 0 + 00 - км 0 + 850 в Подпорожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ поремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Колтуши - Бор - Коркино" на участке км 0 + 000 - км 4 + 000 (выборочно) во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новое Токсово - Скотное - Керро" на участке км 0+000 - км 8+000 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Матокса" на участке км 0+500 - км 3+800 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Красное Село - Гатчина - Павловск" на участке км 16+000 - км 21+000 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный Ручей - Кирпичный Завод" на участке км 0+000 - км 7+110 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Стрельна - Кипень-Гатчина" на участке км 41+250 - км 44+200 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Песочное - Киссолово" на участке км 2+500 - км 4+176 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка - Отрадное" на участке км 6+700 - км 9+000 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Попкова Гора - Казино" на участке км 0+000 - км 11+389 в Сланцевском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 11.389 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Красная Речка - Турандино" на участке км 0+000 - км 40+302 в Бокситогорском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 40.302 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сомино - Ольеши" на участке км 0+000 - км 60+381 в Бокситогорском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 60.381 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петергоф - Кейкино" на участке км 48+400 - км 84+400 в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 36 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новый Петергоф-Низино-Сашино" на участке км 0+000 - км 7+400 в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт Санкт-Петербург - Кировск на участке км Участок 33+500 - км 58+697 |  | 2030 | 2030 | 25.197 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Никольский" на участке км 0+000 - км 3+266 в Подпорожском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Свирское - Горка" на участке км 0+000 - км 23+200 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Старополье - Осьмино" на участке км 0+000 - км 32+302 в Сланцевском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 32.302 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ретюнь - Волошово - Сара Гора с подъездом к совхозу "Волошовский" на участке км 0+000 - км 93+837 в Лужском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 93.837 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кириши - Будогощь - Смолино" на участке км 0+000 - км 25+000 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 25 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка - Отрадное" на участке км 0+000 - км 3+400 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заострвье" на участке км 21+282 - км 27+670 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 6.388 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст.Лейпясуо" на участке км 2+338 - км 6+097 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зверево - Малиновка" на участке км 15+000 - км 30+000, км 30+000 - км 40+000 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Рябово - Хутора" на участке км 0+000 - км 1+658 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Новожилово" на участке км 1+427 - км 3+440 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ж/д ст. 39 км" на участке км 0+000 - км 0+192 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск" на участке км 12+000 - км 33+000 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2027 | 21 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Токсово" на участке км 0+000 - км 1+069 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петергоф -Кейкино" на участке км 64+000 - км 78+000 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 14 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Оять" на участке км 0+130 - км 4+400 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кириши-Городище-Волхов" на участке км 9+100 - км 10+400, км 13+200 - км 16+100 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лесогорский-Светогорск" на участке км 0+000 - км 7+000 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" на участке км 94+500 - км 109+000 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Сологубовка" на участке км 0+000 - км 1+600 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Стрельна-Кипень-Гатчина" на участке км 26+000 - км 31+350 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Да | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к птицефабрике "Северная" на участке км 0+000 - км 0+950 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Сельцо" на участке км 0+000 - км 2+700 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мелегежская Горка - Плесо" на участке км 0+000 - км 8+500 в Тихвинском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Лужки" на участке км 0+000 - км 5+700 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Семрино- Сусанино - Ковшово" на участке км 0+000 - км 12+172 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 12.172 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Шибенец" на участке км0+000 - км 1+754 в Тихвинском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кириши - Городище - Волхов" на участке км 29+000 - км 34+000 в Волховском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Моховое - Ключевое" на участке км 0+000 - км 6+241 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" на участке км 0+000 - км 9+548, км 11+240 - км 45+528 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 43.528 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга" на участке км 0+000 - км 7+029 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Спецподъезд" на участке км 0+000 - км 0+620 во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга" на участке км 42+000 - км 62+000 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 20 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино - Корпус - Радофинниково" на участке км 25+000 - км 37+000 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяшево - Подвязье - Мыслино" на участке км 0+000 - км 16+000 в Волховском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 16 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Назия - Карловка" на участке км 0+000 - км 2+200 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Пчелино" на участке км 2+250 - км 11+250 в Приозерском районе Ленинградской области |  | 2027 | 2027 | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - Ст. Назия" на участке км 0+000 - км 5+000 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к ст. Саблино-2" на участке км 2+500 - км 4+000 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Бор" на участке км 0+000 - км 1+547 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дусьево - Сухое - Остров" на участке км 8+000 - км 9+000 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сойкино - Малая Ижора" на участке км 10+800 - км 11+800 в Ломоносовском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Городище" на участке км 0+000 - км 1+020 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Жабино - Губаницы - Волосово - Реполка - Сосново - Вересть" на участке км 0+000 - км 61+619 в Волосовском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 61.619 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Оредеж - Тесово - Чолово" на участке км 0+000 - км 55+150 в Лужском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мины - Новинка" на участке км 0+000 - км 28+554 в Гатчинском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 28.554 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Вруда - Летошицы - Сырковицы" на участке км 0+000 - км 12+180 в Волосовском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск - Приморск - Выборг" на участке км 75+000 - км 81+000, км 81+000 - км 90+000 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ушково - Гравийное" на участке км 17+750 - км 27+400 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 22 | 0 | 977.25 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 22 | 0 | 977.25 | 0 | 0
|  |  |  | Ремонт моста через р. Чагода на автомобильной дороге "Пикалево - Струги - Колбеки" на км 19+464 в Бокситогорском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 17 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через р. Нотик на автомобильной дороге "Лужицы - Первое Мая" км 79+292 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 22.92 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Пчевжа на автомобильной дороге "Кириши-Будогощь-Смолино" на км 21+751 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0 | 75 | 0 | 0 | Да | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту моста через реку Сясь на автодороге "Подъезд к дер. Устье" км 0+438 в Тихвинском районе, Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 105.37 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через р. Савинка на автомобильной дороге "ст. Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола)" на км 56+914 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 26.09 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Мга на автомобильной дороге "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" на км 22+440 в Кировском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 37 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Викшеньга на автомобильной дороге "Подъезд к станции Оять" на км 3+950 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Влаченка на автомобильной дороге "Заголодно - Ефимовская - Радогощь" на км 27+764 в Бокситогорском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Удрайка на км 3+664 а/д "Раковно - Вычелобок" в Лужском районе ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Долгая на автомобильной дороге "Гостицы-Пустомержа" на км 59+230 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 53 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Шокша на автомобильной дороге "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола")" на км 125+000 в Подпорожском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Шамокша на автомобильной дороге "Подъезд к дер. Шамокша" на км 0+112 в Лодейнопольском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 25 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Селезневка автомобильной дороги "Селезнево-Яшино-Лужайка" на км 0+229 в Выборгском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Сабица автомобильной дороги "Ретюнь-Волошово-Сара Гора с подъездом к совхозу "Волошовский" на км 71+191 в Лужском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Самро автомобильной дороги "Гостицы-Пустомержа" на км 46+127 в Сланцевском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Падожица на автомобильной дороге "Подъезд к совхозу "Кингисеппский" на км 2+583 в Кингисеппском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Пялья на автомобильной дороге "Ушаки-Рублево-Гуммолово" на км 8+764 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2030 | 2030 | 0 | 36.28 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через р. Тосна на автомобильной дороге "Ушаки - Рублево - Гуммолово" км 24+960 в Тосненском районе Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0 | 47.76 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через реку Сусинская Балка автомобильной дороги "Будогощь-Половинник" на км 5+393 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2029 | 2029 | 0 | 41.86 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | емонт моста через реку Сукса на автомобильной дороге "Паша-Часовенская-Кайвакса" на км 53+696 в Тихвинском районе Ленинградской области |  | 2028 | 2028 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт моста через р. Шарья на автомобильной дороге "Кириши - Будогощь - Смолино" км 43+120 в Киришском районе Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 39.75 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по объекту "Ремонт автодорожного моста через реку Плюсса на км 0+651 автомобильной дороги Гостицы-Пустомержа" |  | 2026 | 2026 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Содержание |  |  |  |  | объектов: | 1 | 9223.919 | 0 | 0 | 0
Всего по местным а/д | [5 empty] | объектов: | 182 | 89.641 | 79 | 0 | 0
| Строительство |  |  |  |  | объектов: | 2 | 0.692 | 0 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 2 | 0.692 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 2 | 0.692 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. |  | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение", кадастровый квартал 47:07:1044001 |  | 2023 | 2025 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | объектов: | 3 | 7.521 | 0 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 3 | 7.521 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 3 | 7.521 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области |  | 2022 | 2026 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области |  | 2022 | 2026 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области |  | 2025 | 2027 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт |  |  |  |  | объектов: | 7 | 4.643 | 0 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 6 | 4.643 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 6 | 4.643 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Боровая п. Дзержинского Лужский район Ленинградской область (участок от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Энергетиков) |  | 2025 | 2025 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Участок автомобильной дороги км 0+550 - км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Индустриальная |  | 2025 | 2026 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Заорешье, ул. Центральная |  | 2026 | 2026 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Капитальный ремонт автодорожного полотна по ул. Чапаева (от ул. Железнодорожной до ул. Литейной) с устройством съездов т тротуаров в городе Приозерске Приозерского городского поселения Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Заводская п. Стеклянный по адресу: МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в д. Горка Тихвинского района (участок от съезда с автомобильной дороги "Паша-Часовенское-Кайвакса" до детского сада) |  | 2025 | 2025 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги "Хельсинское шоссе" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район |  | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт |  |  |  |  | объектов: | 170 | 76.785 | 79 | 0 | 0
|  | Дороги |  |  |  | объектов: | 168 | 76.785 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 168 | 76.785 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, пер. Советский от пр. Кирова до пр. Урицкого |  | 2026 | 2026 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский по ул. Северо-Западная |  | 2026 | 2026 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по Советскому пр. в г.п. Мга |  | 2025 | 2025 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Чайковского в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Восточная |  | 2025 | 2025 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная, г. Кингисепп Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги пос. Зимитицы (от а/дороги А-180 "Нарва" до МОУ "Зимитицкая ООШ") Волосовского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги к очистным сооружениям в г. Коммунар |  | 2026 | 2026 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Торковичи ул. 2-я Гражданская, участок от ул. 1-я Железнодорожная до ул. 1-я Гражданская |  | 2026 | 2026 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Набережная реки Кобона от д. 2 (ФАП) до ООО "Военно-исторический центр "Дорога жизни" |  | 2026 | 2026 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Привокзальная в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Батарейная (участок от Ленинградского шоссе) в г. Выборге |  | 2026 | 2026 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная г. Кингисепп Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Смирнова, г. Подпорожье Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Филиппова в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Раздолье, ул. Центральная, от автомобильной дороги "Пески-Сосново_Подгорье" до ул. Центральная, уч. 29Б (территория котельной) |  | 2026 | 2026 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Раздолье, ул. Центральная от ул. Урожайная до территории школы и детского сада |  | 2026 | 2026 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Железнодорожная от улицы Центральная до дома 3 |  | 2026 | 2026 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Кирова на участке км 0+000 - км 1+110 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Пионерская на участке км 0+000 - км 0+250 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Пескова на участке км 0+000 - км 0+359 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Репина в г. Выборге |  | 2025 | 2025 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая д. Кусино |  | 2025 | 2025 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги ул. Заречная в д. Малое Верево от д. № 15 до д. № 23 |  | 2025 | 2025 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по адресу: РФ, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, подъезд к д. Пруди |  | 2025 | 2025 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к д Ржевка на участке км 2+000 - км 2+945 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Советская на участке км 0+000 - км 1+624 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги по ул. Вокзальная в д. Остров |  | 2025 | 2025 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Свирская (от ул. Смирнова до ул. Волховская), г. Подпорожье, Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Культуры от перекрестка с ул. 25 Октября до перекрестка с ул. Кольцевая, г.Сясьстрой, Волховского района Ленинградской области |  | 2025 | 2026 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в г. Выборге |  | 2025 | 2025 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ладожская (участок от ул. Мира до д. 28 по ул. Ладожская )в границах МО "Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области" |  | 2026 | 2026 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги в д. Загубье ул. Дачная участок от д. № 4 до д. № 22 и от д. №44 до д. №60 |  | 2025 | 2025 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги пер. Речной в д. Малое Верево от уч. 1а до уч. 24 |  | 2025 | 2025 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Новая Свирица - ул. Старая Свирица (больничная) (на участке от ПК 0+000 до ПК 0+212,5 и от ПК 0+614 до ПК 0+710 ) в п. Свирица |  | 2025 | 2025 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги ул. 9 мая в д. Малое Верево |  | 2025 | 2025 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Юбилейная в с. Паша от д.1а и пересечения с федеральной трассой "Кола" до Пашской средней общеобразовательной школы Волховского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Оржицы: "проезд перед домом № 11 - км0+000 - км 0+151", "от контейнерной площадки до дома № 11 - км 0+231 - км 0+059" |  | 2025 | 2025 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Федоровское ул. Вознесенская |  | 2025 | 2025 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского от д. № 6 до д. № 10 и от д. № 5 до ул. Половинкиной |  | 2025 | 2025 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по адресу: переулок Александра Невского, г. Новая Ладога, Волховский район, Ленинградская область |  | 2026 | 2026 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни до местечка Углово (участок 1) в пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Торковичи пер. Стахановский |  | 2025 | 2025 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильных дорог (ремонт дорожного покрытия: дорога пр. Героев ) г. Кириши Ленинградская область |  | 2026 | 2026 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по адресу: РФ, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, подъезд к д. Помялово |  | 2025 | 2025 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по пр-ту Урицкого (от Ленинградского проспекта до Сиверского шоссе) |  | 2025 | 2025 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги на кладбище "Успенское" в г. Коммунар |  | 2025 | 2025 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Железнодорожная пос. Тайцы (от ул. Евгеньевская до ул. Санаторская) |  | 2025 | 2025 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ул.Набережная до ул. Маяковского в г.Кировске Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения Сланцевское шоссе в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги д. Бегуницы (от а/дороги 41К-014-до МОУ "Бегуницкая СОШ") Волосовского района Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Кингисеппа от пр. Володарского до пешеходного моста |  | 2026 | 2026 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. В. Пислегина от дома № 48 до дома № 14 |  | 2026 | 2026 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Нарвская от дома №45 до дома №19 |  | 2026 | 2026 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Круговая от региональной трассы до СНТ "Калинка" и СНТ "Металлист" в д. Заполье Опольевского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Физкультурная (от пр. Ленина +1036м) в г. Подпорожье Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Работниц от ул. Песочная до дома 15, от дома 17 до дома 19, от дома 22 до дома 24 г. Новая Ладога, Волховский район, Ленинградская область |  | 2026 | 2026 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Подстанция, пер. Южный, пер Тихий, пос. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги Международный проспект от ПК00+11,5 до ПК28+19,3 |  | 2026 | 2026 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: пос. Борисово, пер. Речной |  | 2026 | 2026 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги ул. Знатная в д. Малое Верево |  | 2025 | 2025 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Ларьян" Бокситогорского городского поселения |  | 2026 | 2026 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия Южной объездной дороги г. Тихвин |  | 2026 | 2026 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Лесная в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Торковичи ул. 1-я Гражданская |  | 2026 | 2026 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Интернациональная в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Декабристов в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д. Лесопитомник |  | 2026 | 2026 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ветеранов, г. Волосово, Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участков автомобильной дороги от д. 11 по ул. Кравченко до д. 2 по ул. Кравченко г.п. Синявино, от д. 8 по ул. Кравченко до д. 9 по ул. Кравченко г.п. Синявино |  | 2026 | 2026 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградская, г. Волосово, Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, ул. Ленинградская, от д. № 7 до ул. Школьная |  | 2026 | 2026 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Комсомольская в г. Бокситогорске |  | 2026 | 2026 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пр. Карла Маркса (участок от ул. 9-я дорога до ул. Красная дорога) в г.п. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 13 до д. № 20А (детский сад) с. Шум Кировского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Набережная в с. Паша от д. 2 до пересечения с региональной дорогой "Подъезд к станции Паша" (подъезд к отделению почтовой связи и аптеке) Волховского района Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова ( с тротуарами) в г. Гатчина |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги улицы Советская в дер. Лаголово протяженностью 205 м от дома №30 по улице Советская к Муниципальному бюджетному учреждению - организация дополнительного образования Центр Детского Творчества по улице Советская, расположенного на территории МО “Лаголовское сельское поселение” Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильного проезда к МОУ "Лаголовская общеобразовательная школа", расположенного в дер. Лаголово по адресу: Садовая ул. д. 11, вдоль дома 10 по улице Садовая, расположенного на территории МО “Лаголовское сельское поселение” Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» |  | 2026 | 2026 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Объездная дорога (Варбеги) (от автомобильной дороги А-215 Лодейное поле -Вытегра +1399м), г. Подпорожье Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка дороги по ул. Краснофлотская, от ул. Восстания до ул. Ленинградская |  | 2025 | 2025 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги в п. Вязы, ул. Береговая (км 0+000 - км 4+000) |  | 2025 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Невская |  | 2025 | 2025 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Евгеньевская пос. Тайцы |  | 2025 | 2025 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги по ул. Красных Командиров, г. Тосно |  | 2025 | 2025 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по пер. Садовому в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги вдоль домов № 27, 27а, в п. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ш Старое на участке км Участок 0+000 - км 1+139 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Парковая на участке км Участок 0+000 - км 0+230 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Гукасяна на участке км Участок 0+000 - км 0+553 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пер. Энергетиков на участке км Участок 0+000 - км 0+431 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Колхозная на участке км Участок 0+000 - км 0+764 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Карла Маркса на участке км Участок 0+000 - км 1+020 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к д Ильинский Погост на участке км Участок 0+000 - км 3+166 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения подъездная автомобильная дорога от садоводческого массива «Заречное» до садоводческого массива «Черная Грива» на участке км Участок 0+000 - км 1+920 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения подъезд к СНТ «Красные Зори» на участке км Участок 0+000 - км 0+200 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к массиву Посадников Остров на участке км Участок 0+000 - км 1+307 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Большое Стремление на участке км Участок 0+000 - км 1+600 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения от гп Советский до п Ландышевка на участке км Участок 0+000 - км 2+400 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Заводская на участке км Участок 0+000 - км 0+650 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Маневровая на участке км Участок 0+000 - км 1+400 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос.Мухино" |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского района Ленинградской области от км 0+000 до км 0+714 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, ул. Садовая |  | 2025 | 2025 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дороги по ул. 2-я Набережная, г. Тосно |  | 2025 | 2025 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участков автомобильных дорог по адресу: , Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, ул. Песочная и ул. Лесная |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги в п. Ивановское (подъезд к д. Сягло) |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Советская, от ул. Озерная до ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайонная больница", в г.п. Токсово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения Кингисеппское шоссе в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги: г. Приморск, от ул. Школьной до больницы с разъездом у здания администрации |  | 2026 | 2026 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г.п. Лесогорский, ул. Октябрьская (от пересечения с ул.Леншоссе до поворота проезда к ул. Гагарина) |  | 2025 | 2025 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги д. Терпилицы (от а/дороги 41К-014-Дома культуры) Волосовского района Ленинградской области |  | 2026 | 2026 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Горная от ул. Красноармейская до дома №31а |  | 2025 | 2025 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения ул. Чкалова (участок от ул. Партизанская до ул. Кирова) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2025 | 2025 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - асфальтового покрытия Набережная р. Мги от Ленинградского проспекта д. 105 до ул. Набережная р. Мги д. 35 |  | 2026 | 2026 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Карьерная на участке км Участок 0+000 - км 0+740 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пер Садовый на участке км Участок 0+000 - км 0+214 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пер Тихий, соор 47201019004Д на участке км Участок 0+000 - км 0+110 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Гармоничная на участке км Участок 0+000 - км 0+570 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Дорога к СНТ «Керамик» массив «Рябово» на участке км Участок 0+000 - км 1+060 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Южньй подьезд к дер. Извоз (от автодороги "Зуево-Новая Ладога" до подъезда к СНТ "Извоз") на участке км Участок 0+000 - км 0+500 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения улица без названия на участке км Участок 0+000 - км 0+825 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Косая ул. Дачная |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Лесная на участке км Участок 0+000 - км 1+722 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Аэродромная на участке км Участок 0+000 - км 2+500 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения д Михайловская на участке км Участок 0+000 - км 0+550 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Нижняя на участке км Участок 0+000 - км 1+130 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Дачная на участке км Участок 0+000 - км 0+887 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул 8-я на участке км Участок 0+000 - км 0+505 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Черкасовская на участке км Участок 0+000 - км 0+333 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Школа" от а/д Киевское шоссе-Невежицы на участке км Участок 0+000 - км 0+200 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пер Школьный на участке км Участок 0+000 - км 0+104 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Пупышево" на участке км Участок 0+000 - км 0+450 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Александровское шоссе на участке км Участок 0+000 - км 3+960 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к п Апраксин на участке км Участок 0+000 - км 0+303 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ «Приладожское» на участке км Участок 0+000 - км 0+234 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога местного значения (Подъезд к СНТ Балтика, СНТ Прометей-Учхоз массива Учхоз) на участке км Участок 0+000 - км 0+944 |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Шапкинская на участке км Участок 0+000 - км 0+650 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения от ул Мира до очистных сооружений на участке км Участок 0+000 - км 1+320 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к п Новинка на участке км Участок 0+000 - км 2+533 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д от д.Ракопежи до СНТ "Строитель" на участке км Участок 0+000 - км 1+016 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Ул. Новая на участке км Участок 0+000 - км 0+330 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д от д.Ракопежи до СНТ "Строитель" на участке км Участок 1+017 - км 2+444 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения СНТ "Серебрянный ручей" - пос. Западная Лица на участке км Участок 0+000 - км 1+270 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Проезд от Ракопежского шоссе до СНТ "Энергетик" на участке км Участок 0+000 - км 0+430 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд от трассы "Кола" до подъезда к садоводству "Брусничка" на участке км Участок 0+000 - км 0+237 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ «Массив Корпиково» на участке км Участок 0+000 - км 0+751 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога местного значения (Подъезд к СНТ Балтика, СНТ Ленинец массива Учхоз) на участке км Участок 0+000 - км 1+132 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Мысленская на участке км Участок 0+000 - км 0+912 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Проезд Пшеничный на участке км Участок 0+000 - км 1+479 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильная дорога от трассы "Кола" до подъезда к садоводству "Бумажник" на участке км Участок 0+000 - км 0+245 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Полевая на участке км Участок 0+000 - км 0+500 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Урицкого на участке км Участок 0+000 - км 0+260 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъездная дорога к СНТ "Металлист" на участке км Участок 0+000 - км 0+427 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения пр-д Малыгинский на участке км Участок 0+000 - км 1+700 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Родниковая на участке км Участок 0+000 - км 1+089 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Октябрьская на участке км Участок 0+000 - км 0+780 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От железнодорожной платформы "Пупышево" до СНТ "Лесное" на участке км Участок 0+000 - км 1+460 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Центральная на участке км Участок 0+000 - км 1+335 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Луговая на участке км Участок 0+000 - км 0+820 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Автомобильный проезд к СНТ "Березовая Роща" на участке км Участок 0+000 - км 0+225 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения а/д к СНТ "Эхо" на участке км Участок 0+000 - км 0+377 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъездная дорога к СНТ "Ясень" на участке км Участок 0+000 - км 0+364 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От дороги регионального значения Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп к СНТ "Урожай-1" на участке км Участок 0+000 - км 0+220 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ "Урожай-1" на участке км Участок 0+000 - км 0+554 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъезд к СНТ «Лесное» (дер. Черново) на участке км Участок 0+000 - км 0+506 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения ул Объездная на участке км Участок 0+000 - км 1+174 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения От д. Село до СНТ "Строитель" на участке км Участок 0+000 - км 1+649 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт а/д местного значения Подъездная дорога к СНТ "Торфяник" на участке км Участок 0+000 - км 0+060 |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИССО |  |  |  | объектов: | 2 | 0 | 79 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 2 | 0 | 79 | 0 | 0
|  |  |  | Мост через реку Луга по ул. Победы-ул. Алексея Васильева в городе Луга |  | 2024 | 2025 | 0 | 79 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  |  | Ремонт мостового сооружения по пер. Толмачева-пр. Комсомольский в г. Луге |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обустройство |  |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  |  | объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Содержание |  |  |  |  | объектов: | 1 | 12362.6 | 0 | 0 | 0